## 65宗明细
景洪市闲置土地明细表
单位:公顷
序号 | 用地单位 | 项目名称 | 供地日期 | 供地用途 |  | 宗地号 | 坐落 | 闲置面积 | 约定开工日期 | 闲置原因 | 2018年处置方案 | 动态监测网上的闲置土地
1 | 西双版纳雅居乐旅游置业有限公司 | 嘎洒旅游小镇低丘缓坡天河项目 | 2013-11-08 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2013〕103号 | 1061060301000 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼景康村民小组 | 5.0421 | 2014-11-08 | 村民约80亩预留产业用地问题及永续补偿后续资金不到位，村民不交付土地，短期内无法开工。闲置原因认定为政府原因。 | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
2 |  |  | 2013-10-08 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2013〕105号 | 1061060301200 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼景康村民小组 | 1.8346 | 2014-11-08 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
3 |  |  | 2013-09-30 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2013〕93号 | 1061060300100 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼景康村民小组 | 3.8645 | 2014-10-30 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
4 | 西双版纳云投建设泛亚置业有限公司 | 嘎洒旅游小镇国际“傣”温泉养生 | 2012-03-29 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2012〕9号 | 嘎洒B-(7)-2 | 景洪市嘎洒片区 | 1.9333 | 2013-04-29 | 企业正在调整城规，另外预留地落实，村民阻工。闲置主要原因认定为企业自身原因及政府原因 | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
5 |  | 景洪市傣温泉项目 | 2013-09-24 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2013〕89号 | 1061040601400 | 景洪市嘎洒镇 | 2.1757 | 2014-10-24 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
6 |  | 景洪市傣温泉项目 | 2012-08-08 | 其他普通商品住房用地 | 云国土资用〔2012〕146号 | 嘎洒B-(7)-1 | 景洪市嘎洒片区 | 6.9124 | 2013-09-08 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
7 |  | 景洪市傣温泉项目 | 2012-08-08 | 其他普通商品住房用地 | 云国土资用〔2012〕162号 | 嘎洒B-(7)-8 | 景洪市嘎洒片区 | 4.2301 | 2013-08-23 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
8 |  | 景洪云旅投旅游开发有限公司 | 2013-12-23 | 商务金融用地 | 西国土资复〔2013〕171号 | 1061040600900 | 景洪市嘎洒镇 | 0.62417 | 2014-12-23 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
9 | 云南景和置业有限公司 | 景洪市光华项目用地 | 2013-10-10 | 其他商服用地 | 景政复〔2013〕558号 | 1061041601000 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组旁 | 0.0752 | 2014-11-10 | 曼广凹长郊补偿未到位，村民阻工。闲置原因认定为政府原因 | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
10 |  | 景洪市光华项目用地 | 2013-10-10 | 其他商服用地 | 景政复〔2013〕566号 | 1061041600200 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组 | 0.2679 | 2014-11-10 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
11 |  | 景洪市光华项目用地 | 2013-10-10 | 其他商服用地 | 景政复〔2013〕568号 | 1061041600400 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组旁 | 0.3274 | 2014-11-10 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
12 |  | 景洪市光华项目用地 | 2013-10-10 | 其他商服用地 | 西国土资复〔2013〕62号 | 1061041600100 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组 | 1.0433 | 2014-11-10 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
13 |  | 景洪市光华项目用地 | 2013-10-10 | 其他商服用地 | 西国土资复〔2013〕63号 | 1061041600300 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组 | 0.4095 | 2014-11-10 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
14 |  | 景洪市光华项目用地 | 2013-10-10 | 其他商服用地 | 西国土资复〔2013〕64号 | 1061041600500 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组 | 0.4298 | 2014-11-10 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
15 |  | 景洪市光华项目用地 | 2013-10-10 | 其他商服用地 | 西国土资复〔2013〕65号 | 1061041600700 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组 | 11.4244 | 2014-11-10 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
16 |  | 景洪市光华项目用地 | 2013-10-10 | 其他商服用地 | 西国土资复〔2013〕80号 | 1061041600900 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组 | 0.9044 | 2014-11-10 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
17 |  | 景洪市光华项目用地 | 2013-10-10 | 其他商服用地 | 西国土资复〔2013〕81号 | 1061041601200 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组 | 3.94 | 2014-11-10 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工
18 |  | 景洪市光华项目用地 | 2015-01-06 09:59 | 其他商服用地 | 景政复〔2014〕909号 | 532801107001GB00036 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组旁 | 0.2689 | 2016-02-06 09:59 | 由于曼校村预留发展用地目前尚未解决，曼校村拒不交付土地。曼校长郊补偿未到位，村民阻工。闲置原因认定为政府原因 | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
19 |  | 云南景和置业有限公司 | 2015-01-06 08:46 | 其他商服用地 | 西国土资复〔2014〕134号 | 532801107001GB00034 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组旁 | 4.5404 | 2016-02-06 08:46 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
20 |  | 景洪市光华项目用地 | 2015-01-06 09:30 | 其他商服用地 | 西国土资复〔2014〕135号 | 532801107001GB00035 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组旁 | 0.9224 | 2016-02-06 09:30 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
21 |  | 景洪市光华项目用地 | 2015-01-06 11:00 | 其他商服用地 | 西国土资复〔2014〕138号 | 532801107001GB00049 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组旁 | 1.5153 | 2016-02-06 11:00 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
22 |  | 景洪市光华项目用地 | 2015-01-06 10:16 | 其他商服用地 | 西国土资复〔2014〕136号 | 532801107001GB00047 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组旁 | 2.8952 | 2016-02-06 10:16 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
23 |  | 景洪市光华项目用地 | 2015-01-06 11:21 | 其他商服用地 | 西国土资复〔2014〕139号 | 532801107001GB00050 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组旁 | 1.166 | 2016-02-06 11:21 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
24 |  | 景洪市光华项目用地 | 2015-01-06 10:35 | 其他商服用地 | 西国土资复〔2014〕137号 | 532801107001GB00048 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组旁 | 5.1155 | 2016-02-06 10:35 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
25 | 盛璟新城投资开发公司 | 楠璟新城项目 | 2014-06-23 | 批发零售用地 | 西国土资复〔2014〕67号 | 532801104001GB00006 | 景洪市勐罕镇曼听村民委员会曼广浓村民小组旁 | 0.76488 | 2015-06-23 | 因项目资金问题，企业重组，目前股权正在交割。同时征地遗留问题未解决，影响企业开工。闲置原因认定为企业因原和政府原因 | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工
26 |  | 楠璟新城项目 | 2014-06-23 | 批发零售用地 | 西国土资复〔2014〕73号 | 532801104001GB00005 | 景洪市勐罕镇曼听村民委员会曼广浓村民小组旁 | 1.3787 | 2015-06-23 |  | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工
27 |  | 楠景新城项目用地 | 2014-02-13 15:54 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2013〕223号 | 532801104006GB00004 | 景洪市勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 1.2165 | 2015-02-13 15:54 |  | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工 | 系统认定
28 |  | 楠景新城项目用地 | 2014-01-21 15:04 | 其他普通商品住房用地 | 云国土资用〔2011〕262号 | 勐罕B-（8）-06 | 景洪市勐罕镇 | 6.4024 | 2015-01-21 15:04 |  | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工 | 系统认定
29 |  | 楠景新城项目用地 | 2014-01-21 15:13 | 其他普通商品住房用地 | 云国土资复〔2011〕260号 | 勐罕B-（8）-04 | 景洪市勐罕镇 | 6.3241 | 2015-01-21 15:13 |  | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工 | 系统认定
30 |  | 楠景新城项目用地 | 2014-02-13 23:34 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2013〕225号 | 532801104006GB00006 | 景洪市勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 5.4001 | 2015-02-13 23:34 |  | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工 | 系统认定
31 |  | 楠景新城项目用地 | 2014-02-13 23:28 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2013〕224号 | 532801104006GB00005 | 景洪市勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 0.49256 | 2015-02-13 23:28 |  | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工 | 系统认定
32 |  | 楠景新城项目用地 | 2014-02-13 15:33 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2013〕221号 | 532801104006GB00002 | 景洪市勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 0.71111 | 2015-02-13 15:33 |  | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工 | 系统认定
33 |  | 楠景新城项目用地 | 2014-02-13 15:43 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2013〕222号 | 532801104006GB00003 | 景洪市勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 0.90155 | 2015-02-13 15:43 |  | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工 | 系统认定
34 |  | 楠景新城项目用地 | 2014-02-13 16:18 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2013〕226号 | 532801104006GB00007 | 景洪市勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 5.9809 | 2015-02-13 16:18 |  | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工 | 系统认定
35 |  | 楠景新城项目用地 | 2014-02-13 16:24 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2013〕227号 | 532801104006GB00012 | 景洪市勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 1.999 | 2015-02-13 16:24 |  | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工 | 系统认定
36 |  | 楠景新城项目用地 | 2014-01-21 15:13 | 其他普通商品住房用地 | 云国土资用〔2011〕261号 | 勐罕B-（8）-05 | 景洪市勐罕镇 | 6.3711 | 2015-01-21 15:13 |  | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工 | 系统认定
37 |  | 楠景新城项目用地 | 2014-02-13 16:31 | 其他普通商品住房用地 | 景政复〔2013〕1147号 | 532801104006GB00013 | 景洪市勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 0.17744 | 2015-02-13 16:31 |  | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工 | 系统认定
38 |  | 楠景新城项目用地 | 2014-02-13 16:35 | 科教用地 | 景政复〔2013〕1135号 | 532801104006GB00001 | 景洪市勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 0.203 | 2015-02-13 16:35 |  | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工 | 系统认定
39 | 云江房地产 | 景洪市东盟商贸城项目 | 2011-08-04 15:57 | 其他商服用地 | 西国土资复〔2011〕13号 | 嘎洒D-（2）-27 | 景洪市嘎洒镇曼掌宰村委会曼景保村民小组 | 1.4096 | 2012-08-04 15:57 | 原因为征地拆迁遗留问题未解决。闲置原因认定为政府原因所致。 | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
40 |  | 西双版纳东盟商贸城项目用地 | 2011-12-01 10:03 | 其他商服用地 | 云国土资用〔2011〕347号 | 嘎洒D-（2）-26 | 景洪市嘎洒镇曼掌宰村曼景保村民小组旁 | 2.2417 | 2012-12-31 10:03 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
41 |  | 西双版纳东盟项目用地 | 2013-05-07 11:41 | 商务金融用地 | 西国土资复〔2012〕86号 | 5328011061050105700 | 景洪市嘎洒航标旁 | 2.6799 | 2014-06-07 11:41 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
42 |  | 西双版纳东盟项目用地 | 2015-01-05 16:40 | 商务金融用地 | 西国土资复〔2014〕141号 | 532801107043GB00010 | 景洪市嘎洒镇曼掌宰村委会曼景保村民小组旁 | 1.2803 | 2016-02-06 10:09 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
43 | 中恒泰 | 凤凰谷温泉旅游度假区项目用地 | 2014-02-22 08:42 | 批发零售用地 | 西国土资复〔2013〕230号 | 532801107046GB00001 | 景洪市嘎洒镇曼掌宰村民委员会曼勐村民小组 | 4.2647 | 2015-03-09 16:03 | 已征地部分地面附着物拆迁工作不到位，企业转让股权，股权正在交割中。闲置原因认定为政府原因和企业原因 | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
44 |  | 凤凰谷温泉旅游度假区项目用地 | 2014-02-22 09:19 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2013〕229号 | 532801107046GB00002 | 景洪市嘎洒镇曼掌宰村民委员会曼勐村民小组 | 4.2996 | 2015-03-09 16:03 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
45 |  | 凤凰谷温泉旅游度假区项目用地 | 2014-02-22 08:30 | 批发零售用地 | 西国土资复〔2013〕231号 | 532801107045GB00001 | 景洪市嘎洒镇曼掌宰村民委员会曼勐村民小组 | 5.4612 | 2015-03-09 16:02 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
46 |  | 凤凰谷温泉旅游度假区项目用地 | 2014-02-22 09:12 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2013〕228号 | 532801107046GB00003 | 景洪市嘎洒镇曼掌宰村民委员会曼勐村民小组 | 0.4732 | 2015-03-09 16:04 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
47 | 昆润高宏 | 景洪市景洪监狱景洪农场项目区城乡建设用地增减挂钩试点项目区建新区项目 | 2014-03-12 10:10 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2014〕2号 | 532801107037GB00003 | 景洪市旅游度假区曼弄枫 | 2.7056 | 2015-03-12 08:31 | 项目一直由州旅游度假区实施，应当移交州旅游度假区处置 | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
48 |  | 景洪市景洪监狱景洪农场项目区城乡建设用地增减挂钩试点项目区建新区项目 | 2014-03-12 20:36 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2014〕4号 | 532801107037GB00005 | 景洪市旅游度假区曼弄枫 | 3.0119 | 2015-03-12 08:37 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
49 |  | 景洪市景洪监狱景洪农场项目区城乡建设用地增减挂钩试点项目区建新区项目 | 2014-03-12 08:35 | 批发零售用地 | 西国土资复〔2014〕5号 | 532801107037GB00004 | 景洪市旅游度假区曼弄枫 | 2.0772 | 2015-03-12 10:36 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
50 |  | 景洪市景洪监狱景洪农场项目区城乡建设用地增减挂钩试点项目区建新区项目 | 2014-03-12 20:54 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2014〕3号 | 532801107037GB00002 | 景洪市旅游度假区曼弄枫 | 5.0292 | 2015-03-12 08:35 |  | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
51 | 中元房地产 | 农垦医院用地盘活 | 2012-12-10 17:53 | 其他普通商品住房用地 | 景政复〔2012〕614号 | 0011010700200 | 景洪江北路2号 | 1.0061 | 2014-01-10 17:53 | 企业自身原因 | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
52 | 家活房地产 | 景洪市农场用地开发项目 | 2011-08-22 17:02 | 其他普通商品住房用地 | 景政复〔2010〕791号 | C-（1）-1-6 | 景洪市勐腊路末端 | 3.7593 | 2012-08-22 17:02 | 主要原因为地面附着物拆迁未完成。闲置原因认定为政府原因所致。 | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
53 |  | 景洪市农场用地开发项目 | 2011-05-23 17:01 | 其他普通商品住房用地 | 景政复〔2010〕791号 | C-（1）-1-5 | 景洪市勐腊路末端 | 1.6409 | 2012-08-22 17:01 |  |  | 系统认定
54 | 华侨城 | 景洪市嘎洒华侨城项目 | 2012-09-05 10:30 | 住宿餐饮用地 | 云国土资用〔2012〕247号 | 嘎洒D－(3)-1 | 景洪市嘎洒镇曼达村旁 | 3.4089 | 2013-10-05 10:30 | 原因为征地拆迁遗留问题。闲置原因初步认定为政府原因所致。 | 安排村委会临时耕种 | 系统认定
55 | 勐腊利瑞房地产 | 利瑞地产项目用地 | 2015-01-20 10:13 | 其他普通商品住房用地 | 西国土资复〔2014〕153号 | 532801106038GB00027 | 景洪市勐海路景丰小区旁 | 0.6782 | 2016-02-20 10:13 | 地上物未清理完成，认定为政府原因 | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
56 | 西双版纳云丰木业有限公司 | 西双版纳云丰木业有限公司木材加工项目用地 | 2011-07-08 09:03 | 工业用地 | 景国土资用〔2011〕065号 | 1040304-A1-27 | 景洪市勐罕镇曼桂村旁 | 8.0864 | 2012-07-08 09:03 | 主要原因为该地块为法院拍卖土地，地上附着物执行不到位。闲置原因初步认定为政府原因所致。 | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 系统认定
57 | 云南省公安边防总队水上支队 | 营房建设 | 2015-12-18 | 军事设施用地 | 景政复〔2015〕884号 | 532801001004GB00008 | 景洪市江北水厂旁 | 0.3232 | 2016-02-02 | 用地单位原因造成的闲置，目前已处于施工图审查阶段。 | 签定了延期开发协议限期2018年6月开工 | 疑似认定
58 | 西双版纳原始森林公园有限公司 | 西双版纳原始森林公园园前景区改造 | 2016-04-25 | 其他商服用地 | 西政复〔2016〕13号 | 532801001019GB00012 | 允景洪街道曼外村民委员会半坡村小组旁 | 2.8889 | 2017-04-25 | 企业自身原因 | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工 | 疑似认定
59 |  | 西双版纳原始森林公园园前景区改造 | 2016-04-25 | 其他商服用地 | 西政复〔2016〕14号 | 532801001019GB00014 | 允景洪街道办事处曼外村委会曼外村小组旁 | 1.4544 | 2017-04-25 |  | 签定了延期开发协议限期2018年10月开工 | 疑似认定
合计 | [7 empty] | 158.3662