## Sheet1
景洪市2019年村企结对项目表
序号 | 落实单位 | 对口县 | 贫困村 | 结对企业 | 资助金额（万元） | 项目名称 | 项目内容 | 项目周期 | 备注
1 | 泖港镇 | 景洪市 | 嘎洒镇沙药村 | 上海康合医疗器械有限公司 | 10 | 曼迈一组安全饮水工程建设项目 | 新建拦河坝1座6.5m³，过滤池1个5m³，滤水池1个2m³，PE75mm水管4.1km，DN63mm水管0.265m。 | 2019年10月—2019年11月
2 | 小昆山镇 | 景洪市 | 景哈乡戈牛村 | 上海杉欣建筑工程有限公司 | 10 | 村委会活动室修缮及博洛寨特色化屋顶建设 | 戈牛村委会活动室一楼进行门窗、电路、墙面等修缮工程；博洛寨23户农户建盖特色化屋顶。 | 2019年8月—2019年12月
3 | 佘山镇 | 景洪市 | 勐旺乡瑶家村 | 上海佘山民强经济发展公司 | 10 | 基础设施建设 | 办公楼房顶建盖防雨棚180.5㎡，舞台建盖大棚157.5㎡，住房及厨房翻修383.04㎡，安置宣传栏4块。 | 2019年9月—2020年2月
4 | 永丰街道 | 景洪市 | 勐龙镇曼宛洼村 | 上海乐迎门建材装饰市场经营管理有限公司 | 10 | 合伙开发茶叶合作社加工厂 | 将茶叶合作社加工厂建设在南盆村中寨村民小组，建设场地面积约为1.8亩。 | 2019年6月—2019年12月
5 |  | 景洪市 | 勐龙镇南嗨村 | 上海真行食品有限公司 | 10
6 |  | 景洪市 | 勐龙镇南盆村 | 上海右扶风装饰设计工程有限公司 | 10
合计 |  |  |  |  | 60