景洪市松材线虫病疫情防控

五年攻坚行动方案

（2021—2025年）

景洪市人民政府

目   录

一、总体要求…………………………………………………1

（一）指导思想………………………………………………1

（二）基本原则………………………………………………2

二、行动目标…………………………………………………2

三、行动区划…………………………………………………2

四、行动内容…………………………………………………3

（一）林业植物检疫执法行动………………………………3

（二）疫情精准监测行动……………………………………4

（三）疫情报告核查行动……………………………………5

（四）疫源封锁管控行动……………………………………6

（五）除治质量提升行动……………………………………7

（六）健康森林保护行动……………………………………8

五、行动保障…………………………………………………9

（一）加强组织保障…………………………………………9

（二）加大资金投入…………………………………………9

（三）强化技术支撑…………………………………………9

（四）加强群防群治…………………………………………9

景洪市松材线虫病疫情防控

# 五年攻坚行动方案

# （2021—2025年）

为全面做好景洪市松材线虫病疫情防控工作，按照《国家林业和草原局关于科学防控松材线虫病疫情的指导意见》《云南省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021—2025年）》《西双版纳州松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021—2025年）》的要求，结合景洪市实际，制定本攻坚行动方案。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平生态文明思想为指导，认真落实国家、省、州有关决策部署和工作安排，深入贯彻《生物安全法》《森林法》《国家林业和草原局关于科学防控松材线虫病疫情的指导意见》《松材线虫病防治技术方案（2021版）》《松材线虫病疫区和疫木管理办法》《全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划（2021—2025年）》《云南省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021—2025年）》《西双版纳州松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021—2025年）》，实行“预防为主、治理为要、监管为重”的防控方针，按照分区分级管理、科学精准施策要求，以“疫情监测、疫源管控、疫病除治”为重点，强化区域间联防联控，严防松材线虫病入侵和扩散，为建设美丽生态景洪和打造“美丽中国雨林城市”提供良好生态保障。

- （二）基本原则。一是坚持依法防控。健全疫情防控规章制度，依法依规履行防控职责，落实防控措施，强化防控监管。二是坚持精准施策。坚守疫情防控底线，强化管理创新和技术创新，因地制宜，分区分级管理，科学分类施策。三是坚持系统治理。科学理性认识疫情，综合考虑森林生态系统的整体性和疫情防控工作的系统性，统筹疫情防控各环节，开展系统治理。四是坚持属地负责。贯彻落实疫情防控地方政府主体责任，将疫情防控工作纳入林长制目标考核体系。

二、行动目标

（一）总体目标。严格履行松材线虫病疫情防控主体责任，坚持“政府主导、部门协作、社会参与”的工作机制，落实“早发现、早报告、早除治、早拔除”的防控措施，深入实施“林业植物检疫执法、疫情精准监测、疫情报告核查、疫情封锁管控、除治质量提升、健康森林保护”等防控行动，确保2021年—2025年期间景洪市不发生松材线虫病疫情。

（二）分级目标。继续保持无松材线虫病疫情状态，力争到2025年疫区数量控制在0个；2022年秋季普查之前新发的疫区，3年内实现拔除；2023年秋季普查及以后的新发疫区，1年内实现无疫情。

三、行动区划

（一）划分标准。按照《全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划（2021—2025年）》关于分区分级管理的要求，全国松林分布区域划分为重型疫区、轻型疫区、重点预防区和预防区。以防控目标为导向，将发生面积大、危害程度重的疫区划为重型疫区；将发生面积小、危害程度轻，或生态区位重要必须拔除的疫区划为轻型疫区。将未发生疫情的松林分布区域划为预防区，其中具有重要生态、经济、文化价值或政治影响需特别保护的区域划为重点预防区。

（二）划分结果。根据《云南省松材线虫病疫情防控五年攻坚方案（2021—2025年）》划分标准，结合《西双版纳州松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021—2025年）》划分情况，景洪市区划为松材线虫病疫情防控重点预防区。

四、行动内容

（一）林业植物检疫执法行动。一是林业植物检疫。认真做好产地检疫、调运检疫和落地复检工作，对松木采伐、收购、运输、加工、经营、使用全过程监管，推进电网、通信、公路、铁路、水电等重大项目建设松木及其制品调运和使用联系报告制度建设，完善涉木企业及个人登记备案制度，配合省级推进应施检疫的林业植物及其产品全过程追溯平台建设，定期开展检疫检查，严防检疫性林业有害生物的大面积扩散蔓延。加强电缆盘、光缆盘、木质包装材料等松木及其制品的复检，严防松材线虫病疫情传播危害。二是检疫执法。以《森林法》《森林病虫害防治条例》《植物检疫条例》等法律法规为依据，每年至少开展1次植物检疫执法专项行动，严厉打击妨害植物防疫、检疫犯罪活动和非法采伐、收购、运输、加工、经营、使用松材线虫病疫木及其制品行为。

（二）疫情精准监测行动。一是监测责任。乡镇林业服务中心要切实压紧压实监测责任和监测员（护林员）网格化管理职责，统筹乡镇、保护区、林场管护员、护林员以及社会化组织等力量，对辖区内所有松林开展以小班为单位的精细化疫情监测，做到监测范围全覆盖。二是日常监测。按照《松材线虫病防治技术方案（2021年版）》要求，以松林小班为单位，科学规划可观察全部松科植物林分的巡护巡查线路和频次，调查是否出现松树枯死、松针变色等异常情况，实施全覆盖监测。通信基站、公路、铁路、水电等建设工程施工区域附近，木材集散地周边以及自然保护地应重点加强日常监测。乡镇林业服务中心每月应向市森林病虫害防治检疫站报告松材线虫病疫情监测结果。三是专项普查。每年9-11月组织开展1次秋季普查。按照“全覆盖，无死角”的工作要求，对辖区内所有松林小班开展全面详细调查，查清本辖区病死（濒死、枯死、因灾致死）松树数量、林分状况等信息。每年10月25日前，各乡镇林业服务中心要以正式文件向市林业和草原局报告普查结果，每年11月10日前，市林业和草原局要以正式文件向州林业和草原局报告普查结果。四是“天空地”一体化监测。按照日常监测和专项普查要求，因地制宜组建监测调查队伍，配备必要的设施设备，以小班为单位进行网格化地面巡查，观察并记录松树异常情况。应用无人机、防火遥感装置等新进设备实施空中监测，各乡镇林业服务中心在重点林区开展抽样监测检查每年不少于1次，核查乡镇、社区、保护区、林场和护林员监测职责落实情况。五是取样鉴定。各乡镇林业服务中心应按照《松材线虫病防治技术方案（2021年版）》要求，做好异常松树的监测，并配合市森林病虫害防治检疫站采集取样，由市森林病虫害防治检疫站将存疑的枯死松树及媒介昆虫样品送往云南省林业和草原科学院、昭通市林业和草原有害生物监测检验中心等有检测能力和资格的检测鉴定机构进行检测鉴定，确保松材线虫病疫情早发现、早报告。六是疫情详查。首次发现疫情以及开展专项普查时，要详细调查疫情发生地点、寄主种类、发生面积（以小班为单位统计，非林地松树的发生面积按实际面积统计）、病死松树数量、林分状况，并对病死松树进行精准定位，绘制疫情分布图和疫情小班分布图。调查死亡松树数量时，需将疫情小班内的枯死（濒死、因灾致死）松树一并进行调查和统计。七是疫情防控监管平台及其移动端监测APP应用。按照国家和省林草局统一要求，充分运用“林草生态网络管理感知系统松材线虫病疫情精细化监管平台”及其手机端APP采集上传松树异常信息、现场照片、疫情鉴定排查信息及鉴定结果报告等，实现从疫情监测到疫木除治的常态化可视化管理，及时准确掌握疫情发生底数和动态，为疫情会商、数据共享和防治决策提供支持保障。

（三）疫情报告核查行动。一是疫情确认。采集的枯死松树、松褐天牛样品，送具有检测能力和资格的检测鉴定机构进行检测鉴定，鉴定出样品含有松材线虫，即确认疫情或确认疫情继续存在。二是新发疫情报告。经初检疑似新发松材线虫病疫情的，市林业和草原局应立即牵头赴实地开展核查，并按有关规定向市人民政府、州林草局报告。经检测鉴定确认为松材线虫病疫情的，市林业和草原局应立即按照“应急周报”要求及途径报送基本情况，正式报告由景洪市人民政府逐级上报。每级松材线虫病疫情发生地点、寄主种类、面积、病死松树数量等情况报告上报时间不超过3个工作日。三是疫情信息管理。各乡镇要强化疫情信息公开，严格执行新发疫情应急报告制度，加强疫情数据管理，强化疫情信息核查核实。未经市林业和草原局确认，景洪市人民政府批准，严禁发布疫情信息。

（四）疫源封锁管控行动。一是疫木清理监管。发生疫情时，疫区实施全方位、无死角的疫木清零行动，对山场除治、疫木下山运输、无害化处理、安全利用等进行全过程监管，明确责任人，严防疫木流失。在疫情除治期结束前，彻底清理除治迹地、疫木加工企业、农户房前屋后等场所疫木，实现疫木清零。二是疫情封锁。山场除治坚持先封后清原则，落实疫情山场管控责任。科学布设检疫检查站点，强化疫情检疫阻截，加大松科植物及其制品复检力度，严防疫情人为传播。疫区除治山场可设置除治标识，内容包括除治地点、除治面积、除治株数、除治方式、作业单位、安全提示、监督电话等信息。三是疫情追溯。建立疫木清理、烧毁等除治台账，健全“谁签字，谁负责”的责任追溯制度。组织开展疫情源头追溯，对林区内架设电缆、光缆、高压线，高速公路、铁路建设工程项目等拉网式排查，甄别媒介昆虫蛀食（入侵孔）、木材蓝变等松材线虫病疫木典型特征，进行取样鉴定，结合疫情发生、分布的实际情况，查明传入途径和方式等情况。

（五）除治质量提升行动。一是防治方案制定。各乡镇松材线虫病防治方案由各乡镇人民政府组织制定，经市林业和草原局审核，报州林业和草原局审定后组织实施。各乡镇可依据审定的防治方案，同步办理林木采伐许可证。二是清理除治。每年11月至次年3月为集中除治期。各乡镇在预防区（含重点预防区）集中除治期内要以病死（濒死、枯死、因灾致死）松树清理为核心，兼顾松褐天牛及其他蛀干害虫防治为辅助措施的综合治理策略，提升松林质量。在疫区集中除治期内，要坚持科学、精准、系统的治理理念，实施以清理病死（濒死、枯死、因灾致死）松树为核心，以疫木源头管控为根本，以媒介昆虫防治、打孔注药等为辅助的综合防治策略，合理选择《松材线虫病防治技术方案（2021年版）》提供的防治技术措施，严格按照疫木处理能力和监管能力决定疫木采伐进度的要求进行集中除治，定期调度辖区内疫情除治进度，随时开展质量检查，并在集中除治期结束之前及时开展“回头看”行动。在预防区和疫区集中除治期外，重点生态区域、有望消灭疫情的地区以及新发疫情应采取应急除治措施的，各乡镇应对零星死亡松树开展“即死即清”，采伐的松木和超过1厘米的枝桠按照当日采伐当日山场就地粉碎（削片）或烧毁的要求进行处置。三是媒介昆虫防治。选用高效低毒、环境友好型药剂，根据松褐天牛等媒介昆虫的生物学特性、药剂有效期和诱捕器监测结果，选择在松褐天牛等媒介昆虫羽化初期、羽化盛期、盛末期或上一次施药防治的药剂持效期末等关键时期开展防治（重点生态区域、水源保护地等生态敏感区域谨慎使用）。四是生物防治。经景洪市林业和草原局研究论证认为可使用生物防治措施的区域，作为媒介昆虫防治的辅助措施使用。因地制宜释放肿腿蜂、花绒寄甲等天敌昆虫或喷施白僵菌、绿僵菌等病原微生物，控制媒介昆虫种群密度。五是社会化防治。加强对社会化防治组织的管理，推进社会化防治组织登记备案、防控成效评估和“黑名单”管理。

（六）健康森林保护行动。一是生态修复。各乡镇应优先将疫情防控纳入森林抚育、退化林修复、森林质量精准提升等生态工程项目，统筹松材线虫病疫情防控与生态修复。各乡镇可循序渐进、因地制宜开展以择伐为主的人工松树纯林改造，突出目标树经营，科学补植乡土珍贵阔叶树种，营造复层林、异龄林、混交林，打造健康的森林生态系统。支持地方开展人工商品松林改培试点，探索疫情科学防控、系统治理和森林可持续发展模式。试点工作需逐级报批同意后组织实施。二是一树一策。疫区坚持病死（濒死、枯死、因灾致死）松树清理和健康松树保护并重，针对有保护价值的松林制定保护方案，避免造成重大损失。针对古树名木和重要地标性景观松树保护，实行“一树一策”。

五、行动保障

（一）加强组织领导。全面推行林长制，严格落实四级林长保护发展森林资源的领导责任。各乡镇人民政府要切实履行重大林业有害生物防治主体责任，系统安排部署攻坚行动，狠抓责任落实，全面推行实施。各乡镇林业有害生物防控工作领导小组要充分发挥组织领导、宣传发动、协调指导作用，强化疫情防控、监督检查、考核评价等工作，形成各负其责、齐抓共管的防控格局。

（二）加大资金投入。要合理安排资金，加大资金投入，积极推进重大林业有害生物防控基础设施的建设、应用，保障防控工作顺利开展。加强资金使用监管，开展疫情防控资金使用绩效评价，确保疫情防控资金使用安全高效。

（三）强化技术支撑。引进和应用疫情防控新药剂、新技术成果，全力提升松材线虫病疫情防控科技水平。

（四）加强群防群控。开展疫情防控政策法规、防控知识等宣传普及教育，积极引导全社会理解、支持和参与松材线虫病疫情防控工作，努力营造群防群控的良好氛围。通过广泛宣传，让疫情防控知识进村入户，让抵制收集、存放、使用疫木及其制品等成为自觉行为。鼓励群众多种渠道报告疫情、举报涉疫违法行为。举办松材线虫病防控政策法规和业务培训班，提升从业人员能力和水平。

六、相关要求

（一）各乡镇要及时组织制定乡镇松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案，细化分解任务，做到目标准确、任务具体、责任清晰、措施精准。乡镇实施方案经乡镇人民政府同意后由市林草局统一报送州林草局备案。

（二）每年10月30前，各乡镇人民政府向市林业有害生物防控工作领导小组（办公室设在市林业和草原局）报送年度攻坚行动进展情况，市林业有害生物防控工作领导小组向成员单位通报松材线虫病疫情防控攻坚工作情况。

（三）2023年10月30日前，各乡镇人民政府向景洪市林业有害生物防控工作领导小组报送中期评估结果。

- 五年攻坚行动结束后，各乡镇要组织自查，于2025年10月15日前将自查报告报送市林业有害生物防控工作领导小组，由市林业有害生物防控工作领导小组办公室对各乡镇攻坚行动情况进行检查评估。

附件：1.景洪市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标表

2.乡镇松材线虫病监测、处置网格化管理任务分解样表

3.病死（濒死、枯死、因灾致死）松树监测记录样表

4.松树、松木及其制品检查抽样记录样表

5.松材线虫病林业小班调查抽样记录样表

6.样品送检登记样表

附件1

景洪市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标表

| 序号 | 区域区划 | 2021年秋季普查数据 |  |  | 2025年底控制指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 县级疫区 （个） | 乡镇点 （个） | 发生面积 （万亩） | 县级疫区 （个） | 乡镇级疫点（个） | 发生面积 （万亩） | 重点地 区指标 |
| 1 | 景洪市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 重点预防区 （11个） | 0 | 0 | 0 | 力争到2025年县级疫区数量控制在0个； 2022年秋季普查之前新发的疫区，3年内实现拔除； 2023年秋季普查及以后的新发疫区，1年内实现无疫情。 |  |  |  |

附件2

县（市）松材线虫病监测、处置网格化管理任务分解（样）表

| 责任单位（乡镇（街道）、社区）签章： |  |  |  |  |  |  | 监测、处置责任人 （护林员）签字： |  |  |  |  |  | 监管人员 （签字） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村（组） | 任务 |  | 地理坐标 |  |  | 小班面积（亩） 一张图 | 踏查点（小地名） | 林分组成 | 枯死（濒死）松树名称 | 枯死（濒死）松树自编号 | 枯死 时间 | 是否取样 | 取样部位及样品自编号 |  |  |  | 处置 时间 |
|  |  | 林班 | 小班号 | 经度 | 纬度 | 海拔 |  |  |  |  |  |  |  | 上 | 中 |  | 下 |  |
| 填表时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

病死（濒死、枯死、因灾致死）松树监测记录样表

监测地点：             县（市）                      乡（镇）、保护区、林场             小地名；

| 序号 | 林班号 | 小班号 | 监测方式 | 监测面积 （hm²） | 枯死松监测情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量（株） | 相应地理坐标 |  |  |

监测人员：                         审核人员                           监测时间：     年    月    日

注：每株枯死松相应填写1个坐标点。

附件4

松树、松木及其制品检查抽样记录样表

| 州 县（市） 检查站（检查地点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物种类 数量 取样时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 外部 症状 | 有无松褐 天牛危害 | 木材有 无蓝变 | 有无天 牛蛹室 | 取样 部位 | 取样 数量 | 样品 编号 | 采取的 措施 | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： |  |  |  | 抽样时间： |  |  |  |  |  |

附件5

松材线虫病林业小班调查抽样记录样表

| 县（市） 乡（镇）、保护区、林场 小地名 小班号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（hm²） 权属 树种组成 每公顷株数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 松树平均树龄 可疑松树数量（株） 其他死树（株） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品编号 | 取样日期 | 外部特征 | 有无松褐天牛危害 | 木材有无蓝变 | 是否为优势木 | 整株或枝条表现症状 | 取样部位 | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： |  |  |  | 抽样时间： |  |  |  |  |  |

附件6

样品送检登记样表

| 送检单位： |  |  | 送检时间： |
| --- | --- | --- | --- |
| 送检人员（姓名及联系电话）： |  |  |  |
| 序号 | 样品名称 | 数量（份） | 备注 |
| 合计 |  |  |  |
| 1 | 松木圆盘 |  |  |
| 2 | 松木木块、木屑 |  |  |
| 3 | 松褐天牛 |  |  |
| 4 | …… |  |  |