## 项目绩效目标执行情况自评表
附件4
项目绩效目标执行情况自评表
单位：万元
项目名称 |  | 2025年景洪市嘎洒街道曼占宰社区曼景保居民小组民族旅游村寨提升项目
主管部门名称 | 景洪市民族宗教事务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 嘎洒街道办事处
项目 | 预算情况 |  | 到位情况 |  | 实际支出数 | 支出进度 | 与计划进度相比 | 说明
| 预算数 | 计划支出进度% | 到位数 | 到位率
行列式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
一、项目支出明细 | 30 | 100% | 30 | 100% | 29.1 | 100% | 100% | 扣留3%质量保证金
年度总体目前 | 预计目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目建设，进一步完善村内产业配套基础设施的建设，更有效发挥资源优势，促进旅游经济发展，增加村集体经济收入。 |  |  |  | 截止当前目标完成情况 | 完成沥青面铺设1796.71平方米。
绩效指标完成情况
项目绩效指标 |  |  |  | 指标动态完成情况 |  |  |  |  | 偏差原因分析及整改措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 累计完成情况 | 截止目前累计完成情况 | 完成率 | 年末预计完成情况 | 与计划差异情况
产出指标 | 数量指标 | 村内道路硬化提升改造 | ≥141米 | ≥187米 | ≥187米 | 100% | 100%
|  | 铺设沥青路面 | ≥1117平方米 | ＝1796.71平方米 | ＝1796.71平方米 | 100% | 100%
| 成本指标 | 投入资金 | ≥30万元 | ＝29.1万元 | ＝29.1万元 | 100% | 100% |  | 扣留3%质量保证金
| 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝100% | ＝100% | ＝100% | 100% | 100%
| 时效指标 | 项目开工及时率 | ＝100% | ＝100% | ＝100% | 100% | 100%
效益指标 | 社会效益 | 受益群众人数 | ≥594人 | ≥594人 | ≥594人 | 100% | 100%
| 可持续性影响 | 使用年限 | ≥15年
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 100% | 100%
注：1、按年度项目绩效目标逐一填报本表。
2、截止当前目标完成情况必须按照绩效指标对项目完成进度逐一进行文字描述。