景洪市中药材产业高质量发展三年行动

工作方案（2025—2027年）

为认真贯彻落实《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》（国办发〔2025〕11号）、《中共云南省委农村工作领导小组关于印发〈云南省中药材产业高质量发展三年行动工作方案（2025—2027年）〉的通知》（云农领发〔2024〕18号）、《中共西双版纳州委农村工作领导小组关于印发〈西双版纳州中药材产业高质量发展三年行动工作方案（2025— 2027年）〉的通知》（西农领发〔2025〕4号）精神，扎实推进景洪市中药材产业高质量发展，把中药材产业规模做大、品质做优、基地做强，发展集种植、加工、科研、营销为一体的道地中药材全产业链，结合景洪市实际，制定本方案。

一、目标任务

总目标：到2027年，力争全市中药材种养殖规模稳定在10万亩以上，产量达1万吨以上，全产业链产值达17.6亿元，其中：农业产值达4.2亿元，加工产值1.8亿元，销售额11.6亿元。

年度目标：

2025年，力争全市中药材种养殖规模稳定在8万亩以上，产量达0.8万吨，全产业链产值达14亿元，其中：农业产值达3.3亿元，加工产值1.4亿元，销售额达9.3亿元。

2026年，力争全市中药材种养殖规模稳定在9万亩以上，产量达0.9万吨，全产业链产值达15.8亿元，其中：农业产值达3.7亿元，加工产值1.6亿元，销售额达10.5亿元。

2027年，力争全市中药材种养殖规模稳定在10万亩以上，产量达1万吨，全产业链产值达17.6亿元，其中：农业产值达4.2亿元，加工产值1.8亿元，销售额达11.6亿元。

二、重点工作

（一）建设中药材良种育繁推体系

1.加强种质资源圃建设和良种选育。加强中药材种质资源保护，强化药用植物种质资源圃的建设。积极开展濒危、特有种质收集、保存、筛选和扩繁，加快珍稀濒危中药材资源保护和产业化利用，提升资源保护能力和产业化水平。采取“科研院所+国有林场+基地”的模式。围绕“保护、研究、创新、转化”四大方向，构建一个集种质资源保存、种苗培育、示范种植、科普研学为一体的中药材种质资源保存基地。开展区域优势中药材保种、选育、提纯复壮等，选育一批适宜景洪种植的药材优品良种，加强新品种知识产权保护。建成1个中药材种质资源圃。〔牵头单位:市林业和草原局；责任单位：市农业农村局、市科学技术和工业信息化局，市农垦集团〕

2.加大良种繁育推广力度。推进中药材种子种苗产业化繁育，鼓励支持种子种苗繁育企业开展优良种子种苗商标注册和品牌认证；建成以砂仁、石斛、金毛狗蕨、滇黄精、傣药等药材为重点的地方特色药材良种繁育基地，中药材良种推广种植面积达3万亩以上，良种覆盖率达30%以上。〔牵头单位:市农业农村局；责任单位：市科学技术和工业信息化局、市林业和草原局，各乡镇、街道，市农垦集团〕

（二）加快高品质中药材供应基地建设

3.推广中药材绿色生态种植养殖。制定中药材种植养殖区划，优化种植区域布局和品种结构，发展林下种植、园地种植、一般耕地种植、一院四边种植（庭院、田边、地边、沟边、路边）等模式，推广仿野生、间套作、轮作等种养模式，发展“企业+合作社（村集体）+农户”等生产模式。推广标准化绿色种植模式，规范关键环节生产技术标准，强化源头质量控制，集成创新、示范推广一批以稳定提升中药材质量为目标的绿色生产技术和种植模式。鼓励利用林地资源推行中药材林下生态种植，提升中药材品质。〔牵头单位:市农业农村局；责任单位：市林业和草原局，市科学技术和工业信息化局、市市场监督管理局、市自然资源局，各乡镇、街道，市农垦集团〕

4.重点发展中药材品种。抓好景洪市重点品种砂仁、石斛。特色品种金毛狗蕨、滇黄精、滇橄榄、肾茶、生姜、沉香、傣药等种植。力争到2027年，确保景洪市砂仁面积在3万亩以上，淘汰老化、低效、低质砂仁，用于更新新品种或种植其他中药材；发展石斛种植面积在1万亩以上；发展金毛狗蕨0.5万亩以上；发展滇黄精0.25万亩以上；发展滇橄榄0.45万亩以上；同时发展沉香、肾茶、大黄藤、岗梅、傣百解、龙血竭等中药材。种植林下、仿野生、绿色和GAP中药材5万亩以上。〔牵头单位:市农业农村局；责任单位：市林业和草原局、市科学技术和工业信息化局、市自然资源局，各乡镇、街道，市农垦集团〕

5.提升中药材产地初加工能力，加快中药材GAP基地建设。完善推广道地药材特色采收加工技术模式，培育壮大一批产地初加工企业，鼓励支持中药生产、流通企业向中药材产地延伸产业链，提升产地初加工和趁鲜加工能力，到2027年，建设1个以上产地初加工基地，基本实现所有中药材品类产地初加工。鼓励支持中药生产、流通企业在中药材产地自建或共建GAP基地，规范推行运用GAP追溯码及“药材符合GAP要求”标识，到2027年，力争建成1个GAP种植基地。〔牵头单位:市农业农村局；责任单位：市卫生健康局、市科学技术和工业信息化局、市林业和草原局，各乡镇、街道，市农垦集团〕

（三）建设中药材精深加工园区

6.提升中药材精深加工能力。鼓励中药材加工企业进园区，开展趁鲜切制，大力发展初加工业，培育扶持精深加工业。重点推进砂仁、傣药等品种的精深加工。〔牵头单位:勐养产业聚集区；责任单位：市科学技术和工业信息化局、市农业农村局，勐养镇〕

7.培育壮大中药材企业。坚持内培外引相结合，支持中药材企业壮大发展，提升产业链集聚度和竞争优势。积极争取云南白药集团、昆药集团等头部企业支持，带动本土企业版纳药业、煌雅傣、柬龙制药等企业壮大发展。到2027年，力争培育1家省级中药材企业，1家州级中药材企业，不断增强优势企业品牌影响力和核心竞争力。〔牵头单位:市农业农村局；责任单位：市林业和草原局、市科学技术和工业信息化局，各乡镇、街道，市农垦集团〕

（四）开展药食同源产品研发和推广

8.加强药食同源产品研发生产。提升景洪市药食同源功能食品企业研发能力，按照药食同源产品生产质量标准，挖掘总结整理一批具有当地特色的药膳菜单配方、制作工艺、功能食效等。鼓励支持科研院所、餐饮食品企业、中药材企业等协同合作研发生产药食同源产品，创新研发生产一系列药膳、中药茶饮、中药调料等日常中药食品及补益型、康复型、治疗型等功能性和保健性的药食同源产品。加强以药根为主要原材料的药食同源产品开发和规范。加强药食同源产品原材料采购、加工生产、成品产出等全环节监管。加强药食烹饪人才培养，加大宣传推广力度，形成一批具有景洪特色的药膳美食品牌。〔牵头单位：市卫生健康局；责任单位：市科学技术和工业信息化局、市农业农村局、市市场监督管理局，各乡镇、街道，市农垦集团〕

（五）推进药材进出口贸易及交易市场建设

9.拓展药材进出口贸易市场，打造‌面向东南亚的药材集散中心。依托铁路、‌口岸和园区优势‌，将景洪市中药材从“原料供应型”转向“仓储物流+边贸加工+特色品牌”的模式。巩固拓展景洪市勐龙通道进出口优势，优化完善药食同源商品进口通关便利化措施，持续扩大与周边国家（地区）中药材贸易规模。支持企业在我市辖区内建设药材仓储、加工和交易市场。承接省级GAP基地、数智产地仓。同时，打造成品药的仓储物流基地，将景洪市打造为面向东南亚的中药材集散地。〔牵头单位:市商务局；责任单位：勐养产业聚集区、市科学技术和工业信息化局、市发展和改革局、市市场监督管理局、市卫生健康局，勐龙镇〕

（六）融合中药材康养旅居

10.推进中药材康养旅居融合发展。围绕景洪市热带旅游资源，整合融通中药材种植加工、中医药医疗康养、休闲度假、观光游览、药膳美食、科普研学、文化传承、傣医传统疗法等资源，配套完善软硬件设施，推动农旅产业发展。鼓励有条件的中药材企业开展中药材采收、科普、养生等体验活动，加快推进中药材一二三产业融合发展。〔牵头单位：市文化和旅游局；责任单位：市卫生健康局、市农业农村局、市林业和草原局，各乡镇、街道、市农垦集团〕

（七）培育中药材品牌

11.培育中药材企业品牌和产品品牌。鼓励和支持企业规范运用景洪区域公共品牌及地理标志专用标志，积极培育地理标志产品，持续巩固提升景洪中药材品质优势，不断增强景洪道地药材品牌影响力。做精做优“傣药”民族药品牌，不断提升景洪市中药材产品品牌市场占有率。〔牵头单位：市市场监督管理局；责任单位：市发展和改革局、市农业农村局、市卫生健康局、市科学技术和工业信息化局，各乡镇、街道，市农垦集团〕

（八）提升中药材产业科技创新

12.构建中药材科技支撑体系。健全支持中药材科技创新研发及成果转化政策。支持高校、科研院所、企业、协会在景洪市建设实验室和基地、院士(专家）工作站等，加大重大关键核心技术科研攻关和产品创新研发力度。配合上级部门开展检测检验能力建设。鼓励医企合作，加强以医促药。鼓励辖区医疗机构参与中药品种的二次研发，研发一批新型饮片、保健食品、中药兽药、食品及饲料添加剂等创新产品。充分发挥民族医药优势，加强金典傣药名方的开发利用，支持企业开展民族药质量提升与资源综合开发研究。〔牵头单位：市科学技术和工业信息化局、市卫生健康局；责任单位：市农业农村局、市市场监督管理局、市人力资源和社会保障局，市农垦集团〕

13.加强中药材人才队伍建设。制定中药材人才培养计划，有计划、有重点引进培养一批中药材学科带头人和专业技术骨干，鼓励支持创新创业。依托驻市科研院所、教学力量，推动产学研深度融合合作，共同研发转化、共同培养人才，不断提高中药材产业从业人员专业素养和技能水平。〔牵头单位：市人力资源和社会保障局；责任单位：市科学技术和工业信息化局、市农业农村局、市财政局，各乡镇、街道，市农垦集团〕

（九）建设中药材国际化示范区

14.共建国际合作平台基地。鼓励支持景洪市中药材行业相关机构申报中医药国际合作专项项目、国家重点研发计划等重点专项，推动共建“一带一路”中药材联合实验室和研发中心等国际合作平台基地。鼓励支持景洪市中药材企业、医疗机构、科研机构等与南亚、东南亚国家相关机构企业交流合作，在目标地区共同设立分支机构，共同投资开发建设，共建中药材种植加工基地、中药制药厂、销售服务网点等，推进中药材产业国际合作。〔牵头单位：市卫生健康局；责任单位：市科学技术和工业信息化局、市发展和改革局、市商务局、市市场监督管理局、市农业农村局，各乡镇、街道，市农垦集团〕

15.促进中（傣）医药文化互鉴互信。推动景洪市傣医药产品国际标准化，加强中（傣）医药疗效机理的科学阐释和中（傣）医药文化宣传推介。积极组织南亚、东南亚国家中医药领域专家学者参与中（傣）医药学术会议、研讨会，培训班等活动，提高国际社会对中医药的认同度。〔牵头单位：市卫生健康局；责任单位：市委宣传部、市科学技术和工业信息化局、市文化和旅游局、市农业农村局，各乡镇、街道〕

（十）建设中药材产业综合服务体系

16.构建中药材质量安全追溯体系。依托省级中药材质量安全追溯信息管理系统，健全完善质量安全追溯制度，推行“云药”产品赋码流通制度，推动中药材质量监管从种植端到市场端无缝对接，实现全过程各环节可追溯。〔牵头单位：市农业农村局；责任单位：市市场监督管理局、市商务局、市卫生健康局，各乡镇、街道，市农垦集团〕

17.构建中药材产业信息监测体系。依托省级中药材产业信息监测系统，健全中药材产业统计监测分析制度，动态监测重点中药材种植规模、产地环境、生产规模、生产成本、市场价格、供需分析、发展趋势等关键信息，为产业发展决策部署提供科学依据。〔牵头单位：市农业农村局；责任单位：市市场监督管理局、市科学技术和工业信息化局、市商务局、市卫生健康局，各乡镇、街道，市农垦集团〕

18.构建中药材规范标准体系。按照上级部门要求，逐步健全完善中药材繁育、种植养殖、收购、加工、贮存等技术规范、规格标准、质量等级标准、地方药材标准等系列规范标准，建立健全施行中药材产业标准化制度。〔牵头单位：市农业农村局；责任单位：市科学技术和工业信息化局、市市场监督管理局、市卫生健康局，各乡镇、街道，市农垦集团〕

19.构建中药材产业金融保险体系。提升金融支持助力中药材产业发展能力和水平，创新开发针对全产业链的个性化金融保险产品，精准对接中药材企业、农民合作社、家庭农场、种养殖大户、农户等有效需求，建立“企业+金融”协同的普惠供应链金融服务体系，拓宽融资渠道，降低融资成本，有效保障产业发展资金需求。〔牵头单位：市财政局；责任单位：市商务局、市农业农村局、市科学技术和工业信息化局、市林业和草原局，各乡镇、街道，市农垦集团〕

20.构建优质药材优先使用体系。规范应用云南省优质药材优先使用制度，鼓励支持中药生产企业优先使用符合GAP要求的药材，协同推进将使用符合GAP药材的药品优先纳入集采范围，鼓励支持符合GAP要求药材用于来源于古代经典名方的中药新药、中药配方颗粒及医疗机构中药制剂研发生产和推广使用，完善优化政策支持，积极打造“云岭名方”品牌，培育一批制剂名品，通过中药制剂发展支撑中药材全产业链发展。〔牵头单位：市卫生健康局；责任单位：市医疗保障局、市科学技术和工业信息化局、市市场监督管理局、市农业农村局，各乡镇、街道，市农垦集团〕

三、保障措施

（一）强化组织领导。建立市级中药材产业高质量发展联席会议制度，设立工作专班。加强实施管理，细化分解三年行动目标任务，明确责任单位、完成时限等，建立中药材产业发展项目库，制定项目清单，健全会商协调、定期调度、联合督导、监测评价、通报问责等机制。

（二）加大资金支持。认真贯彻落实《云南省财政支持中药材产业若干政策措施》，突出问题导向，围绕产业薄弱环节，加大财政支持力度，做好延链补链强链；按照种植养殖区划，合理布局种植养殖基地和产地加工选址，加强中药材种植、加工等用地保障；加强招商引资，健全招商项目库，优化营商环境，完善“一站式”审批服务平台。

（三）完善联农带农。积极引导家庭农场、专业大户、农民专业合作社等主体发展农业产业化联合体(综合体），务实开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作；通过财政资金引导企业做好主业、练好内功，不断优化产业组织模式，带动农民合作社、家庭农场和广大农户各展所长、分工协作、优势互补，逐步引导利益分配方式从“保底分红”向“按股分红”或“按贡献分红”等方式转变，形成共创共享、共荣共生的产业生态圈，促进农民群众持续稳定增收。

（四）强化协调配合。及时总结推广各地好经验、好做法、好成效，通过多平台、多渠道、多形式宣传，讲好云南“好山好水好药材”故事，营造社会各界积极参与支持云南中药材产业发展的良好氛围

。