## 表
附件
2025年度农村综合改革转移支付绩效目标自评表
转移支付名称 |  |  | 农村综合改革转移支付
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 景洪市财政局 |  | 县级资金使用单位 | 景洪市人民政府江北街道办事处
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 预算执行率（B/A×100%）
|  |  | 年度资金总额： | 79 | 81.99 | 103.7848
|  |  | 其中：中央财政资金 | 63 | 63 | 100
省级财政资金
州（市）级财政资金
|  |  | 县级财政资金 |  |  |  | 63 | 63 | 1
|  |  | 其他资金 | 16 | 18.99 | 118.6875
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按项目实施方案分配 |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 资金及时下达到位 |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 较好的达到绩效目标 |  | 问题：项目于2025年3月24日开工建设，在项目实施中由于开挖场地边坡较高，为保证工程质量和使用安全，4月28日，江北街道组织西双版纳时代建筑规划设计院有限公司、中成建充集团有限公司、西双版纳顺达建设工程有限公司、曼外村委会和半坡寨村小组进行项目项目变更研判会议，同意进行项目变更，半坡寨村小组召开村民代表大会“一事一议”表决同意，并上报江北街道党工委、办事处会议研究同意进行变更（江街政便笺〔2025〕16号、中共江北街道工委会议纪要2025年第13期）。导致实际投入增加2.99万元。 改进措施：完善项目项目前期工作，对地质地形条件复杂项目，开展工程地勘工作，增强工程量计算准确性；
|  |  | 支出责任履行情况 | 未发生违规行为，支出责任履行情况良好 |  | 无
总体目标完成情况 |  |  | 总体目标 |  | 全年实际完成情况
|  |  | 通过新建标准陀螺文化活动场地及雨棚，完善村小组体育文化活动场所，丰富村民体育文化生活，提升人居环境。 |  | 通过新建标准陀螺文化活动场地及雨棚，完善村小组体育文化活动场所，丰富村民体育文化生活，提升人居环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持农村公益事业财政奖补项目数量 | 1个 | 1个
|  |  | 建设挡墙 | ≥100立方米 | 171立方米
|  |  | 建设村民活动场所 | ≥374平方米 | 374平方米
|  | 质量指标 | 建立农村公益事业财政奖补项目台账 | 建立 | 建立
|  |  | 农村公益事业财政奖补项目验收合格率 | 100% | 100%
|  |  | 资金使用合规率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 农村公益事业财政奖补项目材料报送及时性 | 按时报送 | 按时报送
|  |  | 农村公益事业财政奖补项目建设任务 | 基本完成 | 完成
|  |  | 项目完成及时性 | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 农村基础设施水平 | 有所提升 | 有所提升
|  |  | 发动村民参与项目建设投劳动力数量（工时） | ≥200工时 | 200工时
|  |  | 项目受益村组个数 | ≥1个 | 1个
|  |  | 受益人口数 | ≥248人 | 248人
|  | 生态效益指标 | 农村人居环境 | 有效改善 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 | 基本建立 | 基本建立
|  |  | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区域农民满意度 | ≥90% | 95%
|  |  | 项目区域基层干部满意度 | ≥90% | 95%
说明 |  |  | 无
注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采取区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算 5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照90%（含）—100%、80%（含）—90%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。财政部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。