项目绩效目标表

| 主管部门名称 | 景洪市农业农村局 |  |  |  | 项目名称 |  | 景洪市 2025 年柚子优质高效与林下食用菌复合栽培技术示范项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预算情况 |  | 到位情况 |  | 实际支出数 | 支出进度 | 与计划进 度相比 | 说明 |  |
|  | 预算数 | 计划支出进度% | 到位数 | 到位率 |  |  |  |  |  |
| 行列式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 一、项目 支出明细 | 100 | 100% | 100 | 100% | 99.024 | 99.024% | 100% | 2025 年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度 目标 | 1.建设和维护柚子优质高效栽培标准示范基地100亩；2.示范基地绿色防控技术覆盖率100%，产品农药残留检测100%合格；3.基地水肥一体化设施实现全覆盖；4.商品果率90%以上，可溶性固形物含量≥11％；5.林下栽培食用菌3种以上，示范面积不少于60亩，每亩新增产值大于5000元；且示范基地较传统种植基地产值提高20%以上；6.开展技术培训不少于600人次，培训满意度达90%以上；7.技术辐射覆盖面积3000亩；8.集成并拟申报西双版纳州地方标准4个。 |  |  |  | 截至当前目标完成情况 | 一是依托云南热带作物科学研究所建成柚子优质高效栽培标准示范基地100亩。二是示范基地实现绿色防控技术覆盖率100%，柚子及食用菌产品农药残留检测100%合格。三是示范基地已做到水肥一体化设施实现全覆盖。四是示范基地商品果率97.9%，可溶性固形物含量达11.2％。五是在普文镇、勐旺乡、大渡岗乡、勐养镇、基诺山基诺族乡、勐罕镇、勐龙镇、嘎洒街道、曼弄枫街道、嘎栋街道、云南热带作物科学研究所建成18个林下食用菌种植示范基地，累计种植猪肚菌、杏鲍菇、鹿茸菇共计188亩，亩新增产值5764元。六是依托示范基地开展柚子和林下菌种植技术培训1233人次，培训满意度达97.8%。七是示范技术推广辐射面积达5000亩。八是完成《东试早柚种苗繁育技术规程》《林下猪肚菌生产技术规程》《林下鹿茸菇生产技术规程》《林下杏鲍菇生产技术规程》编制申报。 |  |  |  |
| 绩效指标完成情况（绩效目标以扶贫资金监控系统设置为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效指标 |  |  |  | 指标动态完成情况 |  |  |  |  | 说明 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 截至本期（2025年12月）末累计完成情况 |  | 完成率 |  | 与计划差异 情况 |  |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 建设和维护柚子优质高效栽培标准示范基地面积 | ≧100亩 | 建成柚子优质高效栽培标准示范基地面积达100亩 |  | 100% |  | 无 |  |
|  |  | 林下栽培食用菌种类 | ≧3种 | 林下栽培猪肚菌、杏鲍菇、鹿茸菇3种食用菌 |  | 100% |  | 无 |  |
|  |  | 林下食用菌示范面积 | ≧60亩 | 在普文镇、勐旺乡、大渡岗乡、勐养镇、基诺山基诺族乡、勐罕镇、勐龙镇、嘎洒街道、曼弄枫街道、嘎栋街道、云南热带作物科学研究所建成18个林下食用菌种植示范基地，累计种植猪肚菌、杏鲍菇、鹿茸菇共计188亩。 |  | 100% |  | 无 |  |
|  |  | 完成西双版纳州地方标准申报 | ≧4个 | 完成《东试早柚种苗繁育技术规程》《林下猪肚菌生产技术规程》《林下鹿茸菇生产技术规程》《林下杏鲍菇生产技术规程》编制申报。 |  | 100% |  | 无 |  |
|  | 质量 指标 | 产品农药残留检测合格率 | ≧100% | 示范基地，柚子及食用菌产品农药残留检测100%合格 |  | 100% |  | 无 |  |
|  |  | 商品果率 | ≧90% | 示范基地柚子商品果率达97.9% |  | 100% |  | 无 |  |
|  |  | 示范基地绿色防控技术覆盖率 | 100% | 示范基地绿色防控技术覆盖率达100% |  | 100% |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 每亩投入 | ≦6250元 | 示范基地每亩生产投入6200元。 |  | 100% |  | 无 |  |
|  |  | 项目完成时间 | 12月30日前 | 12月19日 |  | 100% |  | 无 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 开展相关林下经济技术培训 | ≧600人次 | 依托示范基地开展柚子和林下菌种植技术培训1233人次。 |  | 100% |  | 无 |  |
|  | 经济效益指标 | 亩新增产值 | ≧5000元 | 示范基地亩新增产值达5764元 |  | 100% |  | 无 |  |
|  |  | 示范基地产值提高 | ≧20% | 示范基地产值提高28.82%。 |  | 100% |  | 无 |  |
|  | 生态效益指标 | 减少农药、化肥使用量 | 明显减少 | 示范基地农药、化肥使用量明显减少 |  | 100% |  | 无 |  |
|  | 可持续影 响指标 | 技术推广辐射面积 | ≧3000亩 | 示范技术推广辐射面积达5000亩 |  | 100% |  | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 培训满意度 | ≧90% | 培训满意度达97.8% |  | 100% |  | 无 |  |