## Sheet1
西双版纳州景洪市2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库储备项目公告表
填报单位：中共景洪市委农村工作领导小组
序号 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设内容简要 | 绩效总目标 | 项目计划实施具体地点 |  | 项目投资概算（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制（产业项目详细描述） | 联农带农机制（系统内） | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 备注
[9 empty] | 村委会（社区） | 村小组
合计 | [6 empty] | 共申报入库62个项目9997.23万元，其中就业项目类2个15万元、巩固三保成果类1个项目190万元、项目管理费1个项目150万元、产业发展类46个项目7139.23万元（产业占比71.4%）、乡村建设行动类12个项目2503万元。
1 | 景洪市 | 普文镇 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 景洪市普文镇设施渔业“渔村”集体经济建设项目 | 本项目总投资500万元，聚焦陆基循环水养殖技术应用，打造“渔村”特色集体经济。主要建设内容包括：土地平整18亩，厂房建设4000平方米，高位水池（圆筒）100个，安装变压器，道路修缮250米，纯氧设备一套，配套建设水质净化系统（含沉淀池、过滤池、生物净化单元），以及养殖尾水回收处理设施。 | 项目投产后，预计年出栏优质水产品15-20万斤，年销售收入预计可达30-40万元，壮大村集体经济，同时为村民提供5-8个就业岗位（如养殖管理、尾水维护等），带动村民增收。项目打造“渔村”特色产业品牌，可结合普文镇农业旅游资源，延伸发展水产采摘、垂钓体验等新业态，丰富乡村产业形态；此外，通过技术培训提升村民水产养殖技能，培养本土养殖技术人才，为后续产业升级提供人才支撑。​ | 曼飞龙村委会 | 曼散村小组、大光山村小组 | 500 | 500 | 0 | 500 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 项目投产后，预计年出栏优质水产品15-20万斤，年销售收入预计可达30-40万元，壮大村集体经济，同时为村民提供5-8个就业岗位（如养殖管理、尾水维护等），带动村民增收。项目打造“渔村”特色产业品牌，可结合普文镇农业旅游资源，延伸发展水产采摘、垂钓体验等新业态，丰富乡村产业形态；此外，通过技术培训提升村民水产养殖技能，培养本土养殖技术人才，为后续产业升级提供人才支撑。​​ | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市普文镇人民政府 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.11.30
2 | 景洪市 | 勐罕镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 景洪市勐罕镇民族团结进步“十百千万”示范乡镇项目 | 一、产业融合发展核心工程（投入350万元） 新建果干加工基地，引入企业合作共建机制，总用地面积2398.75㎡，总建筑面积984.04平米，其中包含新建1幢一层774.08㎡钢结构果干加工厂房，新建一幢二层框架结构展厅209.96平方米，厂房内布置40m³速冻冷库和60m³普通冷库，购买并安装专用真空低温油炸机等设施设备，以及其他室外附属工程。 二、基础设施提质工程（投入150万） 1.新建曼桂村小组村内排水沟长约2000米，均宽0.5米，含沉沙井、水篦子等；新建曼桂村小组村内道路，长约400米，均宽3.5米（120万元）。 2.曼法龙村小组村内210米排水沟加盖板，含沟壁切割拓宽、新建支撑点等项（30万元）。 | 通过建设果干加工厂，提升当地农户果品附加值，促进当地村民就近就业务工，有效促进集体增收，助力乡村振兴；完善曼桂、曼法龙村小组村内基础设施，解决群众急难愁盼的事，有效促进民族团结，增强党的凝聚力、向心力，发挥引领示范效应，打造民族团结进步示范乡镇。 | 曼法村委会 | 曼岭村民小组 | 500 | 500 | 0 | 500 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 项目运营后，将优先吸纳本地农户签订农产品收购协议，建立 “保底收购 + 溢价分成” 的动态分配机制 —— 根据农户农产品供应量、参与生产合作社深度及技能培训考核结果，差异化设置收益分成比例，确保农户在原料种植、加工增值环节获得稳定收益。 | 产销对接、带动生产、就业务工 | 否 | 景洪市民族宗教事务局 | 景洪市勐罕镇人民政府 | 否 |  | 2026.02.10 | 2026.12.10
3 | 景洪市 | 勐龙镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 景洪市勐龙镇民族团结进步“十百千万”示范乡镇项目 | 一、产业发展（拟投入300万元）： 在曼孩村小组40亩土地（景大路边）新建1处边民互市二级市场落地加工泊货点建设，具体为12000平方木货物集散地平整、1000平方木货物分拣中心、业务用房200平方米业务用房、新建250kw电力设备1座、100吨磅称1台、2叉车、1吊机、污水处理池及设备1套、农产品分拣设备1套、传送带2台。 二、基础设施（拟投入200万元）： ①曼孩村小组计划投入100万元，修复村内道路8000平方米、新建污水处理设施一座（含200平方米处理池、主管、入户管）、村内雨污分流2900米； ②曼光村小组计划投入100万元，新建2900米排污管（DN300）；900米0.4*0.4三面光沟；污水处理终端1座；道路修复2000平方米。 | 一、在边民互市加工工程中，与参与落地加工的边民建立合作机制，根据边民货物供应量和参与加工的深度，给予相应的利润分成。 二、在基础设施改善工程中，优先雇佣本地村民参与工程建设，增加村民收入；工程完成后，通过改善的环境吸引更多商业活动，带动本地村民就业和创业，如发展旅游业、服务业等，实现长期增收。 | 曼景列村委会 | 曼孩村民小组 | 500 | 500 | 0 | 500 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 一、在边民互市加工工程中，与参与落地加工的边民建立合作机制，根据边民货物供应量和参与加工的深度，给予相应的利润分成。 二、在基础设施改善工程中，优先雇佣本地村民参与工程建设，增加村民收入；工程完成后，通过改善的环境吸引更多商业活动，带动本地村民就业和创业，如发展旅游业、服务业等，实现长期增收。 | 带动生产、就业务工 | 否 | 景洪市民族宗教事务局 | 景洪市勐龙镇人民政府 | 否 |  | 2026.02.10 | 2026.12.10
4 | 景洪市 | 大渡岗乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 景洪市大渡岗农场有限责任公司茶叶坚果加工厂技改项目 | 一是投入约300万元改造茶叶加工老厂房约400平方米，增加智能绿茶加工线一条包含杀青、揉捻、烘干等工艺；二是投入约150万元扩充采购澳洲坚果加工厂虫果筛选设备、运输设备、榨油生产线等设备 | 项目的实施，是对茶叶与澳洲坚果两大产业的产品加工环节进行技术升级与产业链延伸。实现产业升级，企业增效，职工增收。 | 大渡岗农场有限责任公司 | 一分公司 | 450 | 450 | 0 | 450 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 项目建设完成后茶叶坚果加工产能进一步提升，有力保障了辖区1000余种植户的原材料销售问题。截止2025年澳洲坚果加工厂累计收购农户坚果800吨，2025年累计收购农户茶叶鲜叶800余吨，是农户种植收益的有力保障，每年为欠发达农场创造收益不少于100万元，提供就业岗位10余人 。 | 就业务工、带动生产、收益分红 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市大渡岗农场有限责任公司 | 否 |  | 2026.03.01 | 2026.12.20
5 | 景洪市 | 勐罕镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 勐罕镇曼嘎俭无花果产业发展建设项目 | 新建3000平方米生产厂房，钢结构主体，含内部水电、消防等配套设施及周边提升改造等附属设施，项目计划以生态种植为基础，致力于无花果、菠萝、芒果等系列农产品的精深加工与开发，并融入农耕体验业态，旨在构建一个集农业种植、食品加工、品牌营销于一体的绿色循环经济产业链。该项目用地已进入供地程序，即将完成转建程序。 | 完成3000平方米生产厂房建设，带动村民就近就业务工，帮助村集体增收，以生态种植为基础，致力于无花果、菠萝、芒果等系列农产品的精深加工与开发，并融入农耕体验业态，旨在构建一个集农业种植、食品加工、品牌营销于一体的绿色循环经济产业链。 | 曼嘎俭 | 曼嘎俭 | 450 | 450 | 0 | 450 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 一是通过带动当地村民就近就业务工，帮助增收；二是村集体以资产投入参与分红，收益主要用于村集体公益事业发展；三是与当地村民合作，间接促进了村民就业技能培训；四是促进了当地运输也、日常零售业等的发展 | 就业务工、帮助产销对接、收益分红、资产入股 | 否 | 景洪市农业农村局 | 勐罕镇人民政府 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.11.30
6 | 景洪市 | 勐罕镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 勐罕镇曼法村委会曼岭村小组果干加工基地建设项目 | 新建1700平方米包装仓储车间，钢结构，含内部车间隔断净化、周边提升改造等附属设施，建成后财政资金投入形成的固定资产归属村集体，生产收益将带动当地其他相关行业发展。该项目用地已进入供地程序，即将完成转建程序。 | 完成1700平方米包装仓储车间及内部隔断净化设施等的建设，带动村民就近就业务工，帮助村集体增收，建强村集体产业，拓展村民农特产品销售渠道，发挥区域引领示范效应。 | 曼法 | 曼岭 | 300 | 300 | 0 | 300 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 一是通过带动当地村民就近就业务工，帮助增收；二是村集体以资产投入参与分红，收益主要用于村集体公益事业发展；三是与当地村民合作，间接促进了村民就业技能培训；四是促进了当地运输也、日常零售业等的发展。 | 就业务工、带动生产、收益分红、资产入股 | 否 | 景洪市农业农村局 | 勐罕镇人民政府 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.11.30
7 | 景洪市 | 大渡岗乡 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 大渡岗乡大干坝村委会大干坝村小组乡村旅居特色村建设项目 | 1.改造1500㎡腊味工坊：大干坝村村集体发展产业腊味工坊空间区域建设改造，含原有砖混结构房屋局部拆除、钢结构整体加固、水电配套设施安装等，面积2000平米。（163万） 2.新建钢架结构茶咖屋一间，25平方米，并配套小型茶咖设备1套，桌椅2组。（25万） 3.主干道沿线农副产品展示交易场所建设800平米，含村内固定性农副产品交易场所建设，含场地硬化、水电改造、临时摊位建设15处及主干道沿线活动摊位建设。（50万） 4.采购大渡岗大干坝村特色民宿布朗名医（非遗）功能区，药柜、诊台等设备设施一套。（5万） 5.大干坝村内道路修复2000平方米。（20万） 6.公共环境卫生场所垃圾桶、洗手台、移动厕所等设施建设。（10万） 7.主支干道两侧场地维修2600㎡。（10万） 8.村内公共照明设施构建30盏。（9万） 9.新建三面光C20混泥土排水沟150米，配套C30钢筋混泥土盖板。（8万） | 建设大干坝村小组腊味加坊、安装照明设施等举措，鼓励开展特色农产品销售、手工艺品制作与售卖等商业活动，发展夜间经济助村民增收、带动周边农户就业增收。 | 大干坝村委会 | 大干坝村小组 | 300 | 300 | 0 | 300 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过建设大干坝村小组腊味加工坊将提供约10个岗位，有效带动周边农户就业增收；安装村内公共照明能有效保障农户外出安全，同时可发展夜间经济让村民户增收；铺设摊位、平台，可为村民摆摊提供便捷，鼓励他们开展特色农产品销售、手工艺品制作与售卖等具有本地特色的商业活动，助力村民增加收入。新建咖啡屋用地为建设用地。大渡岗大干坝村特色民宿提升改造计划于2025年底完工。该项目无新增用地。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 大渡岗乡人民政府 | 否 |  | 2026.03.01 | 2026.11.30
8 | 景洪市 | 勐养镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 2026年景洪市勐养镇曼景坎村委会鲜果加工建设项目 | 1.加工厂大棚：960㎡（105万）。 2.一层框架结构冷库：500㎡（82万）。 3.配套附属设施：消防设施、250KVA变压器、隔音设施（15万）。 4.新建挡土墙：总2000m³，长80m、高7m、均宽3.5m（85万）。 5.场地硬化：300㎡（13万）。 | 项目计划建设2026年景洪市勐养镇曼景坎村委会鲜果加工建设项目，预计投入300万元：（一）新建加工厂大棚960㎡；（二）新建一层框架结构冷库500㎡；（三）配套附属设施：消防设施、250KVA变压器、隔音设施；（四）新建挡土墙总2000m³，长80m、高7m、均宽3.5m（五）场地硬化300㎡。增加村集体经济收入，减少周边村寨水果、蔬菜储存成本和浪费，提供一定就业岗位。 | 曼景坎 | 曼娈勒告（老寨） | 300 | 300 | 0 | 300 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 1.通过出租的方式增加村集体经济收入。2.减少周边村寨水果、蔬菜储存成本和浪费。3.提供一定就业岗位，优先在脱贫人口和监测对象群体中用工（临时工） | 收益分红、就业务工、带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 勐养镇人民政府 | 否 |  | 2026.03.01 | 2026.10.31
9 | 景洪市 | 勐龙镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 勐龙镇贺管村委会半那村小组边境薄弱村整治提升项目 | 1.建设100亩香椿种植基地，包括购置香椿苗、灌溉设备及配套生产道路建设等； 2.种植70亩拇指玉米； 3.购置1000株橡胶树； 4.新建村内排水设施800米。 | 完善边境村基础设施建设，进一步改善农村人居环境，统筹抓好边境村薄弱村党建引领乡村振兴工作，充分发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用，进一步提升产业发展水平。通过推进基层组织、富民产业、基础设施、基层治理、乡风文明、强边稳边等工作，提升广大边境村群众的幸福感和获得感，进一步筑牢边境安全防线。 | 贺管村委会 | 半那 | 200 | 200 | 0 | 200 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 土地资源流转增收、农户务工增收 | 带动生产、就业务工 | 否 | 景洪市农业农村局 | 勐龙镇人民政府 | 否 |  | 2026.01.10 | 2026.12.20
10 | 景洪市 | 各乡镇（街道） | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 景洪市2026年产销对接项目 | 围绕本市茶叶、咖啡、水果、蔬菜、坚果、水产、畜禽蛋等农副产品、土特产品、手工艺品等，培育市场销售主体，强化宣传推介，加大产销对接力度，促进消费帮扶，让小农户对接大市场，拓宽营销渠道，增加农户收益。一是支持乡镇、街道举办农特产品展销活动，二是支持经营主体开展产销活动或搭建产销平台，三是支持经营主体参加相关展会，推荐本地农特产品。 | 通过开展农特产品产销对接活动，进一步打通农特产品流通环节，帮助解决农户农特产品销售难问题，同时为企业、市场提供具有本地特色的优质农特产品，为农民搭建产品销售平台，架起共同致富、共同发展的桥梁。 | 景洪市 | 全市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过项目实施，加大产销对接力度，进一步扩大景洪市茶叶、咖啡、水果、蔬菜、坚果、水产、畜禽蛋等产业及相关手工艺品销售量，提升景洪市特色农产品品牌知名度和影响力。 | 其他 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市农业农村局 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.10
11 | 景洪市 | 各乡镇（街道） | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 景洪市2026年衔接资金项目管理费 | 通过项目管理费支出，保障项目的有效实施，有效整合资源，巩固提升乡村建设成果，使村民小组人居环境明显改善，群众生活质量明显提高，加快形成城乡一体化新格局，提升群众幸福感；延伸产业链。解决景洪市2026年项目共计150万元项目管理费用，主要用于设计费、造价咨询费、监理、决算、审计等方面支出。 | 通过项目管理费支出，保障项目的有效实施，有效整合资源，巩固提升乡村建设成果，使村民小组人居环境明显改善，群众生活质量明显提高，加快形成城乡一体化新格局，提升群众幸福感；延伸产业链。解决景洪市2026年项目共计150万元项目管理费用，主要用于设计费、造价咨询费、监理、决算、审计等方面支出。 | 景洪市 | 全市 | 150 | 150 | 0 | 150 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 其他 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市农业农村局 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.10
12 | 景洪市 | 嘎栋街道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 嘎栋街道产业基础设施建设项目 | 曼戈播村小组、平寨村小组村内道路全长约2.5公里，拟对损毁严重路段开展全面维修整治，修复路段总长度400米，主要建设内容包括：破损路面铣刨拆除、混凝土面层重新铺筑，同步完善道路排水边沟、路肩加固等附属设施；修缮纳板村委会安麻新寨村小组破损灌溉沟渠400米。硬化纳板河下寨损毁道路1600平方，破损路面铣刨拆除、面层重新铺筑。 | 通过项目实施，解决曼戈播及平寨、纳板河下寨村小组出行困难，为村民的农业生产和日常出行提供便利，激发村民发展产业动力，保障村民出行安全，进一步提升群众幸福感。改善安麻新寨村小组农田灌溉系统状况，提升纳板村委会安麻新寨村小组沟渠利用率，为农业生产提供有力保障，提高村民投入农业生产积极性。 | 曼戈播、纳板、曼点 | 曼戈播、平寨、安麻新寨、纳板河下寨 | 120 | 120 | 0 | 120 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过建设生产道路，缩短农产品运输时间、降低运输成本，提高农户积极性，带动产业发展，提高农户收入。 | 其他 | 否 | 景洪市农业农村局 | 嘎栋街道 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.10
13 | 景洪市 | 嘎栋街道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 曼点村委会回板村防洪排涝建设项目 | 回板村小组重点建设1.5公里抗冲刷型浆砌石挡土墙，采用M15水泥砂浆砌筑、C25钢筋混凝土压顶，墙高1.8-2.8米梯度设计，配套建设截洪沟、跌水井及生态缓冲带，解决雨季村庄被淹问题 | 通过项目实施，全面提升回板村区域防洪排涝能力，有效抵御暴雨、洪水等自然灾害对村庄基础设施、农田及村民房屋的威胁，保护村民生命财产安全，保障村民雨季出行安全。 | 曼点 | 回板 | 150 | 150 | 0 | 150 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 其他 | 否 | 景洪市农业农村局 | 嘎栋街道 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.10
14 | 景洪市 | 曼弄枫街道 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 贺兰村、新寨村雨污分流项目 | 污水合计：入户管1650米，收集管1710米，汇集管510米。 雨水合计：收集管1710米，汇集管510米，氧化池2座。 | 通过项目实施，污水全收集，彻底解决村内污水乱流、横流问题，避免污水渗透污染地下水和农田，保障饮水、耕种安全；还可改善居民生活环境，增强区域内雨水、污水的排放效率，降低蚊虫滋生条件，改善居民生活品质。 | 南联山村委会 | 贺兰、新寨 | 150 | 150 | 0 | 150 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 其他 | 否 | 西双版纳州生态环境局景洪分局 | 曼弄枫街道 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.10
15 | 景洪市 | 曼弄枫街道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 曼弄枫街道南其村生产道路建设 | 硬化2.5米宽、1400米长、0.15米厚的生产道路硬化。 | 通过项目实施，可大幅缩短物料运输、人员通行的时间，提高居民的通行效率。新建道路能消除原有路况不佳带来的安全隐患，保障车辆行驶和人员出行安全，减少安全事故发生的可能，为村民的农业生产和日常出行提供便利，激发村民发展产业动力，进一步提升群众幸福感。 | 南联山村委会 | 南其村 | 70 | 70 | 0 | 70 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过建设生产道路，缩短农产品运输时间、降低运输成本，提高农户积极性，带动产业发展，提高农户收入。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 曼弄枫街道 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.10
16 | 景洪市 | 曼弄枫街道 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 坝沙四组雨污分流、氧化塘项目 | 1.雨水、污水沟工程，修建雨水暗沟长 322 米，修建雨水涵管长 39 米；2.修建氧化塘一个。 | 通过项目实施，污水全收集，彻底解决村内污水乱流、横流问题，避免污水渗透污染地下水和农田，保障饮水、耕种安全；还可改善居民生活环境，增强区域内雨水、污水的排放效率，降低蚊虫滋生条件，改善居民生活品质。 | 南联山村委会 | 坝沙四组 | 55 | 55 | 0 | 55 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 其他 | 否 | 西双版纳州生态环境局景洪分局 | 曼弄枫街道 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.10
17 | 景洪市 | 勐罕镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 勐罕镇曼辉囡、曼海村小组生产道路建设项目 | 1.曼辉囡村小组硬化村内生产道路及胶林生产道路总长943米，均宽3.5米，厚25公分C30混凝土。 2.曼海村小组硬化生产道路1100米，均宽2.5米，20公分C25混凝土。 | 完成曼景村委会曼辉囡村小组村内道路943米建设，完成曼法村委会曼海村小组生产道路1000米建设，便捷村内群众生产生活，改善村庄居住环境，提升群众幸福感、获得感，让群众感受到党和政府的关怀。 | 曼景、曼法 | 曼辉囡、曼海 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过建设生产道路，缩短农产品运输时间、降低运输成本，提高农户积极性，带动产业发展，提高农户收入。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 勐罕镇人民政府 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.10
18 | 景洪市 | 普文镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 普文镇称杆河村委会曼井缅村小组基础设施提升项目 | 硬化灌溉水沟长1200米、深度0.6米、宽度0.5米。 | 完成普文镇称杆河村委会曼井缅村小组基础设施提升项目，硬化灌溉水沟能够确保干旱季节也能够及时灌溉，提升土地利用率和农作物的产量，帮助农户提高土地流转租金。 | 称杆河村委会 | 曼井缅村小组 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 硬化灌溉水沟能够确保干旱季节也能够及时灌溉，提升土地利用率和农作物的产量，帮助农户提高土地流转租金。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市普文镇人民政府 | 否 |  | 2026.04.01 | 2026.10.31
19 | 景洪市 | 普文镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 普文镇大光山村农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 投入55万，采用钢结构建设水果仓储分拣房共300平方米，包含冷藏库房面积200平方米；投入25万，硬化产业道路450米，宽3.5米，厚20公分（C30混凝土）。 | 通过项目的实施，有力保障农民种植的水果销路，也为附近村民提供更多的就业机会，促进农村劳动力的稳定就业和增收，带动当地农户加强菠萝蜜、火龙果、沃柑等水果的科学管理，实现有效增收；能够带动农村闲置劳动力的就业问题，提高农民的就业收入，改善生活条件。 | 曼飞龙村委会 | 大光山村小组 | 80 | 80 | 0 | 80 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过项目的实施，有力保障农民种植的水果销路，也为附近村民提供更多的就业机会，促进农村劳动力的稳定就业和增收，带动当地农户加强菠萝蜜、火龙果、沃柑等水果的科学管理，实现有效增收；能够带动农村闲置劳动力的就业问题，提高农民的就业收入，改善生活条件，预计带动全村443人实现增收。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市普文镇人民政府 | 否 |  | 2026.04.01 | 2026.11.30
20 | 景洪市 | 普文镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 普文镇曼飞龙村委会壮大村集体经济项目 | 建设240平方米菠萝蜜基地仓储分拣房，硬化生产道路200米，宽3.5米，厚20公分（C30混凝土）。 | 通过项目的实施，有力保障农民种植的水果销路，也为附近村民提供更多的就业机会，促进农村劳动力的稳定就业和增收，带动当地农户加强菠萝蜜、火龙果、沃柑等水果的科学管理，实现有效增收能够带动农村闲置劳动力的就业问题，提高农民的就业收入，改善生活条件，预计带动农户46户191人实现增收。 | 曼飞龙村委会 | 河边寨村小组 | 30 | 30 | 0 | 30 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过项目的实施，有力保障农民种植的水果销路，也为附近村民提供更多的就业机会，促进农村劳动力的稳定就业和增收，带动当地农户加强菠萝蜜、火龙果、沃柑等水果的科学管理，实现有效增收；能够带动农村闲置劳动力的就业问题，提高农民的就业收入，改善生活条件，预计带动农户46户191人实现增收。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市普文镇人民政府 | 否 |  | 2026.04.01 | 2026.11.30
21 | 景洪市 | 普文镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 景洪市普文镇626居民点乡村振兴惠民小集市建设项目 | 新建乡村振兴惠民小集市钢架大棚共608平方米，长32米，宽19米，并配备照明灯等相关设施及场地硬化约800平方米及小集市片区的配套管网建设。 | 通过扩建户外摊位亭和摊位，为农产品交易提供更广阔的空间，吸引更多农产品进入集市流通，促进农业产业规模化、市场化发展，促进农民增收，为农民提供更多的摊位经营机会，增加农民通过农产品销售及摊位经营的收入，预计带动全村190户517人实现增收。提供2-4个就业岗位，为农民创造更多的就业岗位和增收渠道。 | 文腾社区（涉农） | 文腾三组 | 47 | 47 | 0 | 47 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 完成景洪市普文镇626居民点乡村振兴惠民小集市建设项目，完善安置点公共服务配套，强化社区凝聚力与文化融合，激发乡村发展活力，增强乡村凝聚力和吸引力，受益人数约为161人。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市普文镇人民政府 | 否 |  | 2026.04.01 | 2026.11.30
22 | 景洪市 | 基诺山乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 基诺山乡攸乐村委会么卓村生产道路硬化项目 | 硬化生产道路一：长125m，宽3m，厚20cm,新建三面沟125m。 硬化生产道路二：长2600m，宽2.5m,厚15cm，新建挡土墙250m3,排水管φ100×4，φ20×8 | 通过建设生产道路，补齐产业发展基础设施短板，减少村民出行时间，降低生产成本，带动产业发展，提高农户收入。 | 攸乐村委会 | 么卓 | 111 | 111 | 0 | 111 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过建设生产道路，缩短农产品运输时间、降低运输成本，提高农户积极性，带动产业发展，提高农户收入。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 基诺山乡人民政府 | 否 |  | 2026.02.01 | 2026.07.01
23 | 景洪市 | 基诺山乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 基诺山乡茄玛村委会巴亚老寨村小组落排路生产道路硬化项目 | 落排路2110米生产道路硬化，宽3米，厚度20厘米（含包边）。 | 通过建设生产道路，补齐产业发展基础设施短板，减少村民出行时间，降低生产成本，带动产业发展，提高农户收入。 | 茄玛村委会 | 巴亚老寨 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过生产道路改造提升，提高农林产品运输效率与安全性，带动农民增收。 | 带动生产 | 否 | 市农业农村局 | 基诺山乡人民政府 | 否 |  | 2026.02.01 | 2026.05.30
24 | 景洪市 | 大渡岗乡 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色休闲旅游 | 大渡岗乡大干坝村委会茶叶展销体验区建设项目 | 1.新建大干坝村委会钢结构开放式茶叶展销体验区250平方米，包含茶叶体验区150平方米，展销区100平方米，并配套农产品代销专柜等基础设施。（70万元） 2.改造茶叶体验区基础保障设施：包含水电与无障碍改造2处80平方米；村内照明设施4盏。（15万元） 3.配备应急与管护设施：包含消防应急箱2套，应急照明灯具3盏。（5万元） | 通过吸纳大干坝村委会脱贫户、监测户及低收入农户参与建设与运营等多元路径实现就业上、产销对接、村级公益事业等深度联结，建立了收益反馈机制、带动了农户共享产业发展红利。 | 大干坝村委会 | 大干坝村委会 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 本项目通过多元路径实现深度联结。就业方面，优先吸纳大干坝村委会脱贫户、监测户及低收入农户参与建设与运营，服务点日常保洁、农产品代销等设置 3 个长期公益性岗位，务工报酬按当地日均工资标准发放。产销对接上，搭建 “农户 + 村集体 + 服务点” 代销体系，农户可免费入驻农产品专柜，销售茶叶、蜂蜜等本地特产，村集体统一管理，收益70%归农户，30%用于服务点维护及村级公益事业。此外，建立收益反馈机制，服务点若产生经营收益，按季度提取10%作为村级产业发展基金，用于帮扶未直接参与的困难农户，同时定期公示务工、收益分配情况，保障机制透明可追溯，切实带动农户共享产业发展红利。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 大渡岗乡人民政府 | 否 |  | 2026.03.01 | 2026.12.20
25 | 景洪市 | 大渡岗乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 大渡岗乡大干坝村委会结基林村小组冷库及蔬菜分拣大棚建设项目 | 1.对分拣大棚及冷库安装区域进行场地硬化500㎡；建设高度为7.5米钢结构蔬菜分拣大棚260平方米；在大棚内增设400m³冷库。 2.购置冷库配套设施1批；购置100吨地磅秤1套。 | 通过项目实施，建设集打包、冷库、育苗等为一体的蔬菜水果分拣存储基地，有效减少水果、蔬菜、菌菇储存成本，激励群众大力发展水果、蔬菜种植业，实现增产增收。同时带动大干坝村委会及集镇周边蔬菜、水果种植产业的专业化、规模化、标准化水平，激发农民种植积极性。 | 大干坝村委会 | 结基林村小组 | 110 | 110 | 0 | 110 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过项目实施，建设集打包、冷库、育苗等为一体的蔬菜水果分拣存储基地，有效减少水果、蔬菜储存成本，激励群众大力发展水果、蔬菜种植业，实现增产增收。同时带动大干坝村委会及集镇周边蔬菜、水果种植产业的专业化、规模化、标准化水平，激发农民种植积极性。目前用地为设施农用地。 | 就业务工、带动生产、收益分红 | 否 | 景洪市农业农村局 | 大渡岗乡人民政府 | 否 |  | 2026.03.01 | 2026.12.20
26 | 景洪市 | 大渡岗乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 景洪市大渡岗乡生产道路建设项目 | 1.硬化大荒坝村委会烂坝桥村小组生产道路150米，3.5米宽，采用水泥混泥土材质（18万）配套道路水沟、配套钢筋混凝土盖板涵洞2个（22万），1号：1-3✕4m钢筋混凝土盖板涵洞，长4米；2号：1-2✕2m钢筋混凝土涵洞，长4米。2.小黑箐村小组村内生产道路硬化共1400米，宽3米，厚18厘米。道路排水沟建设3条，共300米（30*40）。 | 项目的建成，将进一步保障烂坝桥村、小黑箐村小组村民出行，减少农户农业生产运输成本，有效提高生产交通运输效率和劳动效率，推动产业发展。 | 大荒坝村委会、关坪村委会 | 烂坝桥村小组、小黑箐村小组 | 120 | 120 | 0 | 120 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 1.带动产业生产提效 改造后的水泥混凝土道路平整通畅，解决原有道路泥泞、颠簸问题，便于种植物资（化肥、种苗等）运输进村，以及采收后的农产品（如茶叶、果蔬等）快速运出，减少运输损耗、降低运输成本，直接提升种植业生产效率与农户收益。 2.保障交通出行安全 硬化路面替代原有土路，消除雨天打滑、晴天扬尘等隐患，保障农户日常务农、村内出行的通行安全。新建过水涵洞采用坚固材质，避免汛期河水上涨导致的通行中断或安全事故，确保生产、生活交通全年畅通。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 大渡岗乡人民政府 | 否 |  | 2026.03.01 | 2026.06.30
27 | 景洪市 | 勐旺乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 景洪市勐旺乡勐旺城子村委会半坡村小组茶园生产基地能力提升项目 | 通过以工代赈的方式完成1.使用C25混凝土硬化半坡村茶园生产道路4500平米（长1500米，均宽3米，厚20厘米）；2.新建69立方挡墙（尺寸为23*2*1.5米）。保障了全村62户261人的生产生活出行。 | 通过实施茶园种植基地生产道路以工代赈项目，引导村民积极投工投劳，主动参与建设产业基础设施建设，提供村民就近务工机会，宽群众增收渠道。项目的建成，将进一步保障半坡村小组农户出行，减少种植户的运输成本，有效提高茶园基地交通运输效率和劳动效率，推动茶产业的发展。 | 勐旺城子村委会 | 半坡村小组 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过建设生产道路，缩短农产品运输时间、降低运输成本，提高农户积极性，带动产业发展，提高农户收入。 | 带动就业 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市勐旺乡人民政府 | 是 |  | 2026.03.01 | 2026.12.20
28 | 景洪市 | 勐旺乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 景洪市勐旺乡勐旺村委会白花林村小组村内基础设施提升项目 | 通过以工代赈的方式补齐勐旺村委会白花林村小组基础设施薄弱短板，完成：1.混凝土硬化村内道路长1000米，宽3.5米，厚20厘米；2.修建混凝土排水沟长500米（30cm×30cm），配备沟盖板。保障全村28户123人的生活出行。 | 通过项目实施极大改善村小组道路条件，保障交通安全，提升村民生产生活水平，进一步提高群众幸福感。 | 勐旺村委会 | 白花林村小组 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过建设生产道路，缩短农产品运输时间、降低运输成本，提高农户积极性，带动产业发展，提高农户收入。 | 带动就业 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市勐旺乡人民政府 | 是 |  | 2026.03.01 | 2026.12.20
29 | 景洪市 | 勐旺乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 景洪市勐旺乡补远村委会坝岗村小组基础设施提升项目 | 通过该项目补齐坝岗村小组基础设施薄弱短板，完成：1.使用C25混凝土硬化村内道路7700平方米（长2200米、均宽3.5米，厚20厘米）；2.修建坝岗村小组挡墙416.5立方米，长35米，高7米，均宽1.7米。保障全村225户996人的生活出行。 | 通过道路修缮和挡墙建设，补齐坝岗村小组基础设施短板。完成 2200 米C25 混凝土主干道硬化及 416.5立方米挡墙新建，改善村民出行条件，增强村庄安全防护能力，提升人居环境质量，提高村民满意度。 | 补远村委会 | 坝岗村小组 | 160 | 160 | 0 | 160 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过建设生产道路，缩短农产品运输时间、降低运输成本，提高农户积极性，带动产业发展，提高农户收入。 | 带动就业 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市勐旺乡人民政府 | 否 |  | 2026.03.01 | 2026.12.20
30 | 景洪市 | 勐旺乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大平掌村委会大平掌村小组茶园生产基地能力提升项目 | 通过以工代赈的方式完成茶园生产道路修缮2000米，均宽3米，厚20cm。保障了全村67户312人的生产生活出行。 | 通过实施茶园种植基地生产道路以工代赈项目，引导村民积极投工投劳，主动参与建设产业基础设施建设，提供村民就近务工机会，宽群众增收渠道。项目的建成，将进一步保障大平掌村小组农户出行，减少种植户的运输成本，有效提高茶园基地交通运输效率和劳动效率，推动茶产业的发展。 | 大平掌村委会 | 大平掌村小组 | 120 | 120 | 0 | 120 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过建设生产道路，缩短农产品运输时间、降低运输成本，提高农户积极性，带动产业发展，提高农户收入。 | 带动就业 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市勐旺乡人民政府 | 否 |  | 2026.03.01 | 2026.12.20
31 | 景洪市 | 景讷乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 景讷乡弯角山村委会弯角山村小组生产道路建设项目 | 一、项目基本情况:弯角山村小组位于景讷乡弯角山村委会，共有45户128人，距离乡政府约15公里。 二、建设具体内容：碎石渣铺垫弯角山村小组大田坝生产道路长6000m，宽3.5m，厚0.2m，铺设中600的涵管40m（20根），新建挡墙30米，新建排水沟（土沟）6000m。 | 改善村民生产生活条件，提升村内人居环境。 | 弯角山村委会 | 弯角山村小组 | 120 | 120 | 0 | 120 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过建设生产道路，缩短农产品运输时间、降低运输成本，提高农户积极性，带动产业发展，提高农户收入。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景讷乡人民政府 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.31
32 | 景洪市 | 景讷乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 景洪市景讷乡曼召村委会南孔上村小组人居环境提升项目 | 建设背景：南孔上村适宜种植水果、水稻、玉米、茶叶等作物。有耕地640亩，其中人均耕地2.87亩；有林地1461亩。全村辖1个村，有农户48户，有乡村人口233人，其中农业人口233人，劳动力168人，其中从事第一产业人数152人。农民收入主要以火龙果、茶叶为主，建有2个茶叶加工厂。已实现通水、电、路、电视、电话、通广播六通。 一、项目地点：项目地点位于曼召村委会南孔上村小组内，土地性质均符合项目建设用地。 二、建设内容：1.村内主干道路C20混凝土硬化2条，共596.5米，2240.4㎡。（村中心停车场至三岔路口291.5米路均宽3.5米，厚0.2米。寨心至水井路路口305米路均宽4米，厚0.2米。路基条形：石碴混凝土硬化：水泥、沙子、碎石） 2.抛石混凝土挡墙建设2座，773m³。（一座均高2.3米，长160米，上底0.8米，下底1.2米，均宽1米；一座均高5米，长45米，上底1.2米，下底2.4米，均宽1.8米。采用M7.5砂浆与直径为20—40厘米石头，且石块均匀排列，石缝小于2厘米。） 3.建设三面光排水沟，沟宽50厘米，深40厘米，明沟宽30厘米，明沟深25厘米排水沟2条，共282m。 4.铺设盖板349米，共698块左右。（0.5m长×0.5m宽×厚20cm钢筋砼盖板）。 5.修建2座长4米，宽3米，高2米的村内饮用水小水窖。（已打好水井）。 | 改善村民生产生活条件，提升村内人居环境。 | 曼召村委会 | 南孔上村小组 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 可改善48户223人生产生活条件，提升村内人居环境。 | 带动生产、就业务工 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景讷乡人民政府 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.31
33 | 景洪市 | 景讷乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 村容村貌提升 | 景洪市景讷乡人居环境建设项目 | 1.计划投入32万元，在盘江社区5居民小组新建4.5X4.5X4=80m³人饮蓄水池1座；新建三面光防洪排水沟长250m。 2.计划投入70万元，硬化大黑山村内主干道路C20混凝土硬化长800m、宽3.5m。串户路C20混凝土硬化长400m，宽2.5m。 3.计划投入36万元，建设大黑山村小组村内污水治理工程，包括收集管、污水处理设施等。 | 改善村民生产生活条件，提升村内人居环境。 | 盘江社区、贺孔村委会 | 盘江社区5居民小组、贺孔村委会大黑山村小组 | 138 | 138 | 0 | 138 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 项目建设完成后预计可惠及群众136人，巩固提升全组136人人饮工程项目建设，缓解人饮用水压力，全面当地提高生产、生活废水排污能力。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景讷乡人民政府 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.31
34 | 景洪市 | 勐养镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 2026年景洪市勐养镇村内生产道路建设项目 | 一、昆格村委会曼坝老村小组： 1.硬化村内生产道路：长1864m、宽3.5m、厚0.2m。 2.硬化生活生产路：长132m，宽2.5m、厚0.2m。 3.新建排水沟及挡土墙：排水沟1134m（三面光）；挡土墙长18m，高3.5m。 二、曼纳庄村委会曼戈龙村小组： 1.硬化村内生产道路：长530m、宽4m、厚0.2m。 2.硬化生产生活路：长897m、宽3.5m、厚0.2m。 3.新建排水沟：122m（三面光），波纹管75m（400mm）、涵管6m（600mm）。 | 通过实施生产道路建设项目，将进一步保障农户出行，减少种植户的运输成本，有效提高胶园、茶园交通运输效率和劳动效率，推动产业发展。 | 昆格、曼纳庄 | 曼坝老、曼戈龙 | 240 | 240 | 0 | 141 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过建设生产道路，缩短农产品运输时间、降低运输成本，提高农户积极性，带动产业发展，提高农户收入。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 勐养镇人民政府 | 否 |  | 2026.03.01 | 2026.10.31
35 | 景洪市 | 嘎洒街道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 景洪市嘎洒街道生产道路及基础设施建设项目 | 一、曼占宰居民小组生产道路建设项目 ①硬化生产道路，长800米，宽4米，厚0.2米，混凝土硬化面积3200平方米。 二、真居民小组生产道路建设项目 ①硬化生产道路长634.9米，宽5.8米，厚0.2米，混凝土硬化面积3682.4平方米。 三、基础设施建设 ①排水沟改造，现浇盖板长537米，宽0.8米，厚0.1米。 | 一是通过生产道路项目实施，可大幅改善居民出行条件，降低车辆损耗，提高居民的通行效率，保障车辆行驶和人员出行安全，可助力居民小组长远发展，大幅改善居民的生产、生活条件。二是通过新建现浇盖板项目实施，可改善村内雨水难排，出行不便的问题，可提升排水能力，增强区域内雨水、污水的排放效率，还可改善居民生活环境，封闭的盖板能有效组个排水沟内异味，降低蚊虫滋生条件，改善居民生活品质。 | 曼占宰社区、曼达社区 | 曼占宰居民小组、曼真居民小组、曼校居民小组 | 108.63 | 108.63 | 0 | 108.63 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 其他 | 否 | 景洪市农业农村局 | 嘎洒街道办事处 | 否 |  | 2026.01.10 | 2026.12.20
36 | 景洪市 | 嘎洒街道 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 嘎洒街道沙药社区雷竹冷库烘干厂建设项目 | 一、新建冻库及配套设施，主体重钢结构，现浇楼层波纹板，面积200平方米。 二、新建烘干房，共5间，主体重钢结构，面积100平方米。 三、厂区地面硬化及大棚，面积2180平方米。 四、产区办公区，面积200平方米。 | 通过项目实施，一是将完善农产品配套能力，可实现特色农产品低温存储、错峰上市的需求，保障农产品生产需求，改善农业基础，促进农业规范发展，进一步拓宽农产品的销售渠；二是能够带动农村闲置劳动力的就业问题，提高农民的就业收入，改善生活条件，带动村民增收、创就业，为村组经济长远发展筑牢根基。 | 沙药社区 | 曼迈二组 | 137 | 137 | 0 | 137 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 目前嘎洒街道沙药社区曼迈二组种植雷竹650亩。 1.带动生产：①项目的建成将完善农产品配套能力，可实现特色农产品低温存储、错峰上市的需求，保障农产品生产需求；②村组以资产出租的方式，由承包企业负责加工厂日常的生产经营管理及投入，实现产销一体化的全过程帮扶，提高村集体收入，预计每年为集体创收8万元以上。 2.就业务工：项目建设期间，可吸纳小组低收入村民及有相关经验人员临时就业。项目建成运营后，仓储管理、烘干操作等岗位，可面向本小组招聘就业人员，实现居民 “家门口就业”，拓宽务工增收渠道。 | 带动生产、就业务工 | 否 | 景洪市农业农村局 | 嘎洒街道办事处 | 否 |  | 2026.01.10 | 2026.12.20
37 | 景洪市 | 江北街道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 景洪市2026年江北街道曼戈龙村委会生产道路硬化建设项目 | 硬化生产道路长2150m，宽3m，基层采用10cm厚碎石垫层，面层采用18cm厚C25混凝土（其中大曼咪生产道路长1650m，回会村小组生产道路长500m），埋设DN600mm混凝土涵管15m。 | 拟修建道路是大曼咪、回会村民小组从事芒果、橡胶生产必经之路，通过项目实施，提升生产路通行效率，降低运输成本，减少芒果农产品运输损耗，通过降本增效增加村民收入，改善村小组生产条件，解决当地群众从事生产时出行难、运输难问题，为村寨农业发展提供基础设施保障，带动大曼咪村小组69户、村民304人，回会村小组84户、418人实现增收。 | 曼戈龙村委会 | 大曼咪村民小组、回会村民小组 | 130 | 130 |  | 130 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过硬化生产道路，提高道路通行效率，大幅缩短村民从事生产通行时间，减少因道路颠簸产生的农产品运输损耗，保障车辆行驶和人员出行安全，减少安全事故发生的可能，通过降本增效提升村民收入。该项目实施可助力居民小组长远发展，改善居民的生产、生活条件。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 江北街道办事处 | 否 |  | 2026.01.10 | 2026.12.20
38 | 景洪市 | 勐龙镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 勐龙镇曼戈龙村委会小棵木村小组边境薄弱村提升项目 | 1.种植70亩拇指玉米； 2.新建村排污沟盖板300米。 3.村内道建设长450米均宽3米厚0.2米，共1050平方米村内道路硬化。 4.修建地质灾害点挡墙长30米均高4米。 | 完善边境村基础设施建设，进一步改善农村人居环境，统筹抓好边境村薄弱村党建引领乡村振兴工作，充分发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用，进一步提升产业发展水平。通过推进基层组织、富民产业、基础设施、基层治理、乡风文明、强边稳边等工作，提升广大边境村群众的幸福感和获得感，进一步筑牢边境安全防线。 | 曼戈龙村委会 | 小棵木 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 土地资源流转增收、农户务工增收 | 带动生产、就业务工 | 否 | 景洪市农业农村局 | 勐龙镇人民政府 | 否 |  | 2026.01.10 | 2026.12.20
39 | 景洪市 | 勐龙镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 勐龙镇勐宋村委会回沙拉村小组边境薄弱村提升项目 | 1.200平方米茶兰温泉餐厅改造提升及配套设施建设 2.热带雨林观鸟潭提升2处 3.新建1座特色产品交易小市场，为季节性山货和温泉附属产品提供销售平台 | 完善边境村基础设施建设，进一步改善农村人居环境，统筹抓好边境村薄弱村党建引领乡村振兴工作，充分发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用，进一步提升产业发展水平。通过推进基层组织、富民产业、基础设施、基层治理、乡风文明、强边稳边等工作，提升广大边境村群众的幸福感和获得感，进一步筑牢边境安全防线。 | 勐宋村委会 | 回沙拉 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 餐厅经营内容（温泉泡池、冷饮等）增收、农户餐厅就业增收 | 带动生产、就业务工 | 否 | 景洪市农业农村局 | 勐龙镇人民政府 | 否 |  | 2026.01.10 | 2026.12.20
40 | 景洪市 | 勐龙镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 勐龙镇东河社区居委会第五居民小组边境薄弱村提升项目 | 1.村内场地道路硬化300平方米； 2.东河社区8个收胶站点提升改造，包括：新建杂胶处置房4间，采钢瓦大棚一个，配备抽水泵3套、发电机5套、收胶设备6套、储胶罐8个、污水处理池3座等相关设施设备； 3.人才培育计划，开展橡胶及其他种养殖方面技能的培训活动。 | 完善边境村基础设施建设，进一步改善农村人居环境，统筹抓好边境村薄弱村党建引领乡村振兴工作，充分发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用，进一步提升产业发展水平。通过推进基层组织、富民产业、基础设施、基层治理、乡风文明、强边稳边等工作，提升广大边境村群众的幸福感和获得感，进一步筑牢边境安全防线。 | 东河社区居委会 | 东河五组 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 土地、橡胶资源整合，提高农产品单价收入 | 带动生产、就业务工 | 否 | 景洪市农业农村局 | 勐龙镇人民政府 | 否 |  | 2026.01.10 | 2026.12.20
41 | 景洪市 | 勐龙镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 勐龙镇贺管村委会批沙村小组村内生产道路项目 | 新建长400米，均宽4米，厚0.2米共1600平方村内道路硬化。 | 通过本项目实施，可以全面升级村寨基础设施，同时改善村民生活环境，激发村民生产积极性。 | 贺管村委会 | 批沙 | 30 | 30 | 0 | 30 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 通过项目实施，可大幅缩短物料运输、人员通行的时间，提高居民的通行效率。新建道路能消除原有路况不佳带来的安全隐患，保障车辆行驶和人员出行安全，减少安全事故发生的可能。该项目实施可助力居民小组长远发展，大幅改善居民的生产、生活条件。 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 勐龙镇人民政府 | 否 |  | 2026.01.10 | 2026.12.20
42 | 景洪市 | 景哈乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 景哈乡智能化收胶站建设项目 | 新建2座智能化收胶站，占地50平方米/站，集收胶、休息区、清洗区等多重功能为一体。并配备相关设施设备。 | 整合橡胶资源拓宽增收途径，使农村分散的资金聚起来、增收的渠道多起来，让农民成为产业链、资金链、供应链、价值链的参与者和受益人。 | 坝那村委会、土鲁村委会 |  | 56 | 56 | 0 | 56 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 项目直接覆盖​​土鲁、坝那周边区域的天然橡胶种植户。通过提供固定地点、规范流程的收胶服务。周边3-5公里范围内的胶农（约80-120户）​​。与胶农签订长期收购协议，承诺市场低迷时的保底收购价，或在市场价格基础上给予一定溢价，稳定胶农生产预期。胶农通过收胶站的​​价格透明、结算高效、保底溢价​​等优势，直接实现每吨胶水增收50-200元 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景哈哈尼族乡人民政府 | 否 |  | 2026.01.10 | 2026.12.20
43 | 景洪市 | 景哈乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 村容村貌提升 | 景洪市景哈乡搭亥村委会和美乡村建设项目 | 公共基础设施： 1.村内道路：新建5个村小组（小景哈 、景播老寨、勐松新寨、 搭亥下寨、搭亥老寨）村内道路2700米，宽3米，厚0.2米； 2.路灯：新建村内LED通线式路灯50盏，高度6m，其中：景播新寨村小组15盏 、搭亥下寨村小组25盏、 搭亥老寨村小组10盏。 3.公厕：新建4座村内7坑位公厕，分别位于回丙、回卡、景播老寨、搭亥下寨4个村小组。 4.排水沟：新建村内排水沟670米（景播新寨村小组170米，搭亥下寨500米），宽0.4m，高0.5m。 5.挡墙：新建小景哈村小组挡墙1处，长70米，高4米。 生活污水处理设施： 1.新建勐松新寨村小组、景播老寨村小组及搭亥小寨村小组生活污水收集系统共173套，同时配套建设污水处理系统3座。 | 改善农村生产生活等基础设施条件，为联农带农创造良好的环境‌ | 搭亥村委会 |  | 494 | 494 | 0 | 494 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 改善农村生产生活等基础设施条件，为联农带农创造良好的环境‌。 | 其它 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景哈哈尼族乡人民政府 | 否 |  | 2026.01.10 | 2026.12.20
44 | 景洪市 | 景哈乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 村容村貌提升 | 景洪市景哈乡搭亥村委会勐松新寨村小组基础设施建设项目 | 新建6处挡墙，总长248米，上宽0.6米，下宽1.8米，高3.5米。 | 改善农村生产生活等基础设施条件，为联农带农创造良好的环境‌ | 搭亥村委会 | 勐松新寨 | 57 | 57 | 0 | 57 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 改善农村生产生活等基础设施条件，为联农带农创造良好的环境‌。 | 其它 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景哈哈尼族乡人民政府 | 否 |  | 2026.01.10 | 2026.12.20
45 | 景洪市 | 景哈乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 2026年景洪市景哈乡坝那村委会官木村小组边境薄弱村提升工程项目 | 产业发展项目： 1.投入资金30万元，新建1座智能化收胶站，主体占地50平方米/站，集收胶、休息区、清洗区等多重功能为一体，并配备相关设施设备； 2.投入资金60万元，新建设建设森氧秘境--沉浸式生态露营地1处，培育一批民宿、餐饮等业态，形成“住宿+餐饮+体验”复合型农庄。 基础设施建设项目： 1.投入资金15万元，新建挡土墙30米（217.5立方米），高5米，下底宽2.3米，上底宽0.6米，采用毛石料基砌、M7.5号水泥砂浆浇灌，以C20混凝土垫底；送水槽挡土墙，长10米，总方量56立方。 | 整合橡胶资源拓宽增收途径，使农村分散的资金聚起来、增收的渠道多起来，让农民成为产业链、资金链、供应链、价值链的参与者和受益人。 | 坝那村委会 | 官木村小组 | 105 | 105 | 0 | 105 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 1.改善农村生产生活等基础设施条件，为联农带农创造良好的环境‌。 2.通过新建智能化收胶站，采用“党组织+强村公司+村集体+农户”运营模式。由景洪市景哈乡金航农村集体经济实业有限公司主导，收益按强村公司30%、村集体70%比例分配，村集体每年增收约为2.5万元。项目可带动2个管理员就业岗位，通过集中收购降低中间差价，预计为每户胶农年均增收约0.05万元。 3.生态露营地建设项目建成后可提供民宿管护、餐饮服务、生态采摘等就业岗位不少于2个，带动村民就近就业。预计项目运营后年均为村集体创收3万元以上，实现村民经营性收入和务工收入双重增收。 | 带动生产、就业务工 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景哈哈尼族乡人民政府 | 否 |  | 2026.01.10 | 2026.12.20
46 | 景洪市 | 景哈乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 2026年景洪市景哈乡戈牛村委会戈牛村小组边境薄弱村提升工程项目 | 产业发展项目： 1.投入资金34万元，新建1座智能化收胶站，主体占地50平方米/站，集收胶、休息区、清洗区等多重功能为一体，并配备相关设施设备； 2.投入资金19.8万元，用于打造非遗民族刺绣工坊，其中投入资金5.9万元，购买相关设备工具（智能厚薄通吃电脑平缝机、电脑包缝机、工业吊瓶熨斗、10寸剪刀、烫熨台等）；投入资金8.9万元，用于服装款式和logo设计、购买刺绣工作台、刺绣椅及其他专用材料等；投入资金5万元，用于民族刺绣申遗相关手续。 3.投入资金3万元，立足产业发展项目，组织村民开展无人机操作使用、非物质文化遗产刺绣和民族服饰缝制的培训课程，延伸产业链条，促进三产融合； 基础设施建设项目： 4.投入资金15万元，新建道路挡土墙（288立方米），长180米，高2米，采用毛石料基砌、M7.5号水泥砂浆浇灌，以C20混凝土垫底； 5.投入资金15万元，新建村内排水沟380米并加设盖板。 | 为全面完成乡村振兴工作，改善农民生活质量，改善农民生产生活条件。项目以提升农民生活品质为目标，实施“环境整治、产业发展、设施配套、服务提升”四大工程，保持村寨环境，保护民族文化发展，增加产业设施，促进群众增收，加快打造“环境整治、设施配套、功能完善”的村寨。 | 戈牛村委会 | 戈牛村小组 | 86.8 | 86.8 | 0 | 86.8 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 1.改善农村生产生活等基础设施条件，为联农带农创造良好的环境‌。 2.智能化收胶站项目，通过“党组织+强村公司+村集体+农户”的模式，由乡“强村公司”（景洪市景哈乡金航农村集体经济实业有限责任公司）为项目主导，橡胶收购点经营收益分配为强村公司占比30%、村集体占比70%，预计带动就业2人（站点管理员），村集体每年增收约为2.5万元。同时通过集中化收购降低中间商差价，每年可为每户胶农多增收约0.05万元。 3.打造民族刺绣工坊项目，预计可新增就业岗位不少于6个（含非遗传承人1名），按照5台机器运营模式，一年工作248天，平均每台机器年产量160-320件，按每件15元利润，预估一年有1.2万元至2.4万元利润。村集体年增收不低于1万元。 | 带动生产、就业务工 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景哈哈尼族乡人民政府 | 否 |  | 2026.01.10 | 2026.12.20
47 | 景洪市 | 景哈乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 2026年景洪市景哈乡土鲁村委会巴勒村小组边境薄弱村提升工程项目 | 产业发展项目： 1.投入资金40万元，新建1座智能化收胶站，主体占地50平方米/站，集收胶、休息区、清洗区等多重功能为一体，并配备相关设施设备； 2.投入资金14.8万元，用于打造非遗民族刺绣工坊，其中投入资金5.9万元，购买相关设备工具（智能厚薄通吃电脑平缝机、电脑包缝机、工业吊瓶熨斗、10寸剪刀、烫熨台等）；投入资金8.9万元，用于服装款式和logo设计、购买刺绣工作台、刺绣椅及其他专用材料等。 基础设施建设项目： 1.投入资金2万元，新建挡土墙6米（38立方米），采用毛石料基砌、M7.5号水泥砂浆浇灌，以C20混凝土垫底。 2.投入资金2万元，硬化地坪130平方米。 | 通过实施基础设施建设、标准化收胶站建设、民主刺绣工坊项目，发展特色产业，增加巴勒村集体和村民的经济收入；促进乡村振兴，实现巴勒村小组的可持续发展，为村民创造更加美好的生活环境。 | 土鲁村委会 | 巴勒村小组 | 58.8 | 58.8 | 0 | 58.8 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 1.改善农村生产生活等基础设施条件，为联农带农创造良好的环境‌。 2.智能化收胶站项目，通过“党组织+强村公司+村集体+农户”的模式，由乡“强村公司”（景洪市景哈乡金航农村集体经济实业有限责任公司）为项目主导，橡胶收购点经营收益分配为强村公司占比30%、村集体占比70%，预计带动就业2人（站点管理员），村集体每年增收约为2.5万元。同时通过集中化收购降低中间商差价，每年可为每户胶农多增收约0.05万元。 3.打造民族刺绣工坊项目，预计可新增就业岗位不少于6个（含非遗传承人1名），按照5台机器运营模式，一年工作248天，平均每台机器年产量160-320件，按每件15元利润，预估一年有1.2万元至2.4万元利润。村集体年增收不低于1万元。 | 带动生产、就业务工 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景哈哈尼族乡人民政府 | 否 |  | 2026.01.10 | 2026.12.20
48 | 景洪市 | 景讷乡 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 景洪市景讷乡曼散村委会曼召散团结进步“十百千万”示范村项目 | 一是依托村小组集体建设用地资源新建独栋 10 间轻钢式经济型民宿（水电），一间25㎡，建设总面积250㎡，预算85万元。 二是配套建设经营性咖啡厅30㎡，主要功能以饮食加工区和用餐休闲区为主，预算10万元。 三是依托村集体3亩农地，发展稻鱼、稻虾养殖，打造农耕文化体验乐园，主要功能以农耕体验区、亲子游乐区、科普展示区三大功能，中间铺设水田梗道联通各项功能区，预算5万元。 | 为周边村民销售农特产品提供场地，增加村集体和村民收入，预计带动周边村小组户均增收3000元以上 | 曼散村委会 | 曼散村民小组 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 项目建成后租赁给景洪市讷进农文旅产业发展有限责任公司（强村公司）负责室内装修和运营。通过住宿、餐饮与农耕体验的融合，构建多元化乡村休闲场景，满足游客住宿、消费及文化体验需求。 | 带动生产、就业务工 | 否 | 景洪市民族宗教事务局 | 景洪市景讷乡人民政府 | 否 |  | 2026.02.10 | 2026.12.10
49 | 景洪市 | 普文镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 景洪市普文镇称杆河村委会大开河村民小组民族团结进步“十百千万”示范村项目 | 一、产业发展（投入84万元） 本项目打造900平方米三层现代化咖啡创意工坊，以 “前店后厂” 模式融合精品咖啡与手工巧克力跨界业态，涵盖烘焙生产、产品零售、工坊体验及专业教育。一楼设咖啡烘焙间、巧克力制作间与仓储区，共300平方米；二楼为品牌体验中心，包含咖啡吧台、零售区、品鉴区及DIY体验区，共300平方米，含2个延伸过道；三楼规划为休闲区，共300平方米（只做隔断和封顶），含钢结构、水电改造、通风排烟等。 二、基础设施（投入16万元） 1.停车场改造608平方米；2.公厕修缮60平方米。3. 道路修缮350平方米。 | 完善基础设施建设，提升村寨人居环境营造宜居宜业的乡村氛围。同时，结合乡村旅游，打造咖啡主题的文旅项目，吸引更多游客前来体验，从而带动当地经济的整体发展。 | 称杆河村委会 | 大开河村民小组 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 完善基础设施建设，提升村寨人居环境营造宜居宜业的乡村氛围。同时，结合乡村旅游，打造咖啡主题的文旅项目，吸引更多游客前来体验，从而带动当地经济的整体发展。 | 带动生产、就业务工 | 否 | 景洪市民族宗教事务局 | 景洪市普文镇人民政府 | 否 |  | 2026.02.10 | 2026.12.10
50 | 景洪市 | 基诺山乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 景洪市基诺山乡洛特村委会普米村民小组民族团结进步“十百千万”示范村项目 | 一、产业发展（80万元） 1.培育增强普米村小组集体经济。与乡本土企业云南睹微咖啡有限责任公司合作，在巴坡村开发建设文旅体验项目——可视化游览咖啡烘焙体验馆。引入企业合作共建机制，总用地面积约2亩，共建咖啡烘焙体验馆一座面积300㎡，配备全套咖啡烘焙文旅体验流水线，修建专用观光通道（透明车间）、咖啡体验区。 二、基础设施（20万元） 2.普米村小组生产道路硬化，长700米，宽2米，厚15厘米解决100余人生产问题。 | 一是项目运营后，将优先吸纳本地村民解决就业问题，并鼓励周边农户种植咖啡，未来按照“搭利益联结、促群众增收、育龙头企业”发展思路，有效拓宽群众增收渠道。 二是通过生产道路改造提升，提高农林产品运输效率与安全性，带动农民增收。 | 洛特村委会 | 普米村民小组 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 项目运营后，每年按固定比例分成或动态比例分成发展壮大普米村小组集体经济。普米村小组持有咖啡烘焙体验馆主体建筑所有权，运行期间，通过建筑所有权获得分成，并将优先吸纳本地村民解决就业问题，并鼓励周边农户种植咖啡，未来按照“搭利益联结、促群众增收、育龙头企业”发展思路，将优先吸纳本地农户签订咖啡收购协议，建立 “保底收购 + 溢价分成” 的动态分配机制 有效拓宽群众增收渠道。 | 就业务工、带动生产、收益分红 | 否 | 景洪市民族宗教事务局 | 景洪市基诺山乡人民政府 | 否 |  | 2026.02.10 | 2026.12.10
51 | 景洪市 | 嘎洒街道 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 景洪市嘎洒街道南帕村委会南帕新寨村民小组民族团结进步“十百千万”示范村项目 | 一、产业投资（80万元） （一）山野集市（36万元） ①集市空间，硬化地面470平方米、厚0.15米，新建钢结构彩石瓦屋顶650平方米、高度3.3米，预算22万元； ②集市摊位36个，规格：宽0.8米、高1.8米、长1.5米，预算4万元； ③集市摊车8辆，带移动底轮，加盖彩石瓦顶，规格：宽0.8米，高1.8米，长1.5米，预算10万元。 （二）特色咖啡屋（44万元） ①咖啡屋主体，建设两层开放式咖啡屋，主体及屋顶均采用钢结构，一层为室内空间130平方米（含卫生间2个），二层室内空间130平方米，预算40万元； ②咖啡屋附属配套设施，面积180平方米，其中硬化地面100平方米、厚0.15米，预算4万元。 二、基础设施（20万元） （一）村民游客休憩空间及配套排水设施（预算10万元） ①修缮村内游客服务中心屋顶及墙面，钢架结构彩石瓦顶面100平方米，内墙面80平方米，新装玻璃门56平方米，预算9万元； ②外围排水沟，规格：长100米、宽0.2米、高0.3米，预算1万元。 （二）旅游公厕（预算10万元） 新建旅游公厕1座，规格：男3坑位（两个挂立式小便池）、女4坑位。 | 通过完善村寨基础设施提升人居环境，突出民族特色打造哈尼文化村寨，引入咖啡厅、山野集市、大树秋千、传统美食等多种业态，建好旅游设施承接漂流项目外溢游客游玩消费，并与周边森林徒步等旅游新业态共绘旅游新场景、共塑旅游新产品，从而辐射带动集体经济壮大、村民家门口就业增收。项目建成后，村集体通过摊位出租、文旅服务等年稳定增收8万元以上，带动村民共享红利吃上“旅游饭”，进一步弘扬哈尼优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，改善民生凝聚人心。 | 南帕村委会 | 南帕新寨村民小组 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 1.带动生产：项目的建成将进一步激活南帕新寨的乡村旅游与特色农业发展，形成 “项目带动产业、产业惠及村民” 的良性循环。山野集市与游客休憩空间的开放将吸引更多外部游客，带动村内农家民宿、特色餐饮、农产品销售等关联产业的发展，村民可依托项目发展配套服务业，实现多渠道增收。 2.就业务工：项目建成投入运营后，鼓励有条件的村民自主创业，山野集市优先为本地农户提供摊位，支持农户售卖土特产、手工艺品；咖啡屋设立 “本地特色产品展示区”，帮助务工农户代销农产品。同时，鼓励村民灵活参与项目临时用工，如节假日游客高峰期的临时服务、集市活动协助等，进一步拓宽就业渠道。 | 带动生产、就业务工 | 否 | 景洪市民族宗教事务局 | 景洪市嘎洒街道办 | 否 |  | 2026.02.10 | 2026.12.10
52 | 景洪市 | 勐龙镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 景洪市勐龙镇曼龙扣村委会曼龙扣村民小组民族团结进步“十百千万”示范村项目 | 一、产业发展（拟投入96万元）： 新建600平方米青储饲料加工厂1座、安装250kw电力设备1座、割草机2台、传送带2台、分料机2太、打包机1台、过磅称1台。 二、基础设施（拟投入4万元）： 村内道路修复200平方米。 | 对于青储饲料加工厂，与本村养殖户建立合作关系，以合理价格收购养殖户的牲畜粪便作为加工原料，同时以优惠价格向养殖户提供青储饲料；根据养殖户向加工厂提供原料的数量和质量，给予一定的分红；加工厂雇佣本村村民进行生产和管理，增加村民工资性收入。 | 曼龙扣村委会 | 曼龙扣村民小组 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 对于青储饲料加工厂，与本村养殖户建立合作关系，以合理价格收购养殖户的牲畜粪便作为加工原料，同时以优惠价格向养殖户提供青储饲料；根据养殖户向加工厂提供原料的数量和质量，给予一定的分红；加工厂雇佣本村村民进行生产和管理，增加村民工资性收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红 | 否 | 景洪市民族宗教事务局 | 景洪市勐龙镇人民政府 | 否 |  | 2026.02.10 | 2026.12.10
53 | 景洪市 | 勐旺乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 景洪市勐旺乡补远村委会科联村民小组民族团结进步“十百千万”示范村项目 | 1、村内道路硬化420米，（预算24万元）：对科联村主干道及支路进行硬化改造，采用C25混凝土浇筑，均宽3.5米，厚度18cm。 2、村内排水沟建设480米（预算11万元）：新建U型混凝土排水沟，沟体宽20cm×深20cm，配套沉砂井。 3、新建厂房（预算65万元）：建设建筑面积不少于300㎡标准化厂房，高6-8米，包含一座钢结构厂房的整体建设，涵盖基础、主体结构及屋顶工程。 | 本项目计划通过硬化村内道路420米、新建排水沟480米及不小于300㎡标准化厂房，全面提升村内基础设施水平和产业发展条件。项目预计直接带动农户约5户，其中新建厂房租金收益归村集体所有，建设及运营阶段优先吸纳本地劳动力，预计为5户家庭创造临时务工岗位；项目投产后还可新增长期就业岗位3个，持续拓宽农户增收渠道，有效壮大村集体经济，显著增强联农带农能力与发展后劲。 | 补远村委会 | 科联村民小组 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 该项目可使科联村小组176户763人受益，一方面通过建设加工厂，提升了当地集体经济实力，在新增工作岗位的同时，加大对就业群体的吸引力，促进农民增收，带动就业，村小组预计每年分红不低于3万元。另一方面，能显著改善村民生活环境，充分调动村民生产积极性，为农民增收创造有利条件。 | 就业务工、带动生产、收益分红 | 否 | 景洪市民族宗教事务局 | 景洪市勐旺乡人民政府 | 否 |  | 2026.02.10 | 2026.12.10
54 | 景洪市 | 勐养镇 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色休闲旅游 | 景洪市勐养镇曼景坎村委会曼听村民小组民族团结进步“十百千万”示范村项目 | 新建一栋占地面积150㎡，高10m的三层民宿：全楼总建筑面积为450㎡及配套设施（水电），一层客房4间总面积150㎡，二层客房4间总面积150㎡，三层住房2间总面积150㎡。 | 项目计划建设2026年勐养镇曼景坎村委会曼听村民小组民族团结进步示范村项目，预计投入100万元：新建一栋占地面积150㎡，高10m的三层民宿：全楼总建筑面积为450㎡及配套设施（水电），一层客房4间总面积150㎡，二层客房4间总面积150㎡，三层住房2间总面积150㎡。增加村集体经济收入，带动村内餐饮、工艺品等消费，创造就业岗位。 | 曼景坎 | 曼听 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 土地性质为宅基地，建成后村委会经营或对外与企业合作，借助曼掌文化庄园和野熊谷的客流量运营以达到收益。 1.对外出租，增加村集体经济，让来曼听旅游的游客拥有舒适的住宿。2.带动村内餐饮、工艺品等消费。3.创造就业岗位，带动农户就近就业。 | 收益分红、就业务工 | 否 | 景洪市民族宗教事务局 | 景洪市勐养镇人民政府 | 否 |  | 2026.02.10 | 2026.12.10
55 | 景洪市 | 景哈乡、嘎洒街道、普文镇、勐旺乡、基诺族乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 景洪市2026年农村供水保障工程 | 景哈乡景哈村委会曼洪、曼卡村小组改扩建饮水管网8500米；嘎洒街道曼达社区曼校居民小组新建φ110PE管长650米，新建φ75PE管长900米，新建φ32PE管长1900米，新建不锈钢蓄水池150立方；普文镇城子村委会李保田村小组新建拦水坝1座，蓄水池2座，每座20立方米,共40立方米；勐旺乡勐旺村委会曼洪团山村、曼洪丫口村小组、曼帕村小组新建一个三格式沉淀池（3.9m×3.6m×1.5m)、10m进水管、三块水泥预制盖板及其他配套实施；新建1个40立方米不锈钢蓄水池及周边场地硬化；基诺山乡司土村委会阿婆村民小组管网改造4800米。 | 通过项目实施，计划新建蓄水池4座、沉淀池1座、拦河坝一座，管网改造16.75km，计划解决541户2577人的用水问题。 | 景哈村委会、 曼达社区、 城子村委会、 勐旺村委会、 司土村委会 | 曼洪、曼卡村小组； 曼校居民小组； 李保田村小组； 曼洪团山村、曼洪丫口村小组、曼帕村小组； 阿婆村民小组。 | 289 | 289 | 0 | 289 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 其他 | 否 | 景洪市水务局 | 景洪市水务局农村饮水安全工程建设管理局 | 否 |  | 2026.05.10 | 2026.12.10
56 | 景洪市 | 景哈乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 其他 | 景洪市2026年景哈乡河道治理工程 | 戈牛村委会曼么怀村小组新建河道挡墙长500米，高3米，河道宽1.5米；土鲁村委会回坝村小组水田河道防洪墙600米单边；土鲁村委会回燕村小组新建河道治理挡墙500米（三面）。 | 通过项目实施，计划治理河道长度1.6km，其中曼么怀村段0.5km、回坝村段0.6km、回燕村段0.5km。保护两岸179户687人的生命财产安全及保护周边农田。 | 戈牛村委会、 土鲁村委会、 | 曼么怀村小组、 回坝村小组、 回燕村小组 | 210 | 210 | 0 | 210 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 其他 | 否 | 景洪市水务局 | 景哈乡人民政府 | 否 |  | 2026.05.10 | 2026.12.10
57 | 景洪市 | 嘎洒街道、嘎栋街道、曼弄枫街道、勐罕镇、勐养镇、勐龙镇、普文镇、大渡岗乡景讷乡、勐旺乡、景哈乡、基诺山乡 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 景洪市“多规合一”实用性村庄规划编制 | 编制嘎洒街道、嘎栋街道、曼弄枫街道、勐罕镇、勐养镇、勐龙镇、普文镇、大渡岗乡景讷乡、勐旺乡、景哈乡、基诺山乡等12个乡镇（街道）“多规合一”实用性村庄规划 | 优化村庄空间布局，提升土地资源利用效率，促进农村产业融合发展，改善人居环境，同时保护乡村特色和生态平衡，为乡村振兴提供科学指导。 | 曼播村委会、纳洒社区、曼勉社区等48个村委会（社区） | 曼播、曼湾、曼沟等约300个村小组 | 610 | 610 |  | 373 | 2026 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 其他 | 否 | 景洪市自然资源局 | 各乡镇人民政府、街道办事处 | 否 |  | 2026.01 | 2026.12
58 | 景洪市 | 各乡镇（街道） | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 2026年跨省务工一次性交通补助 | 对2026年跨省务工且稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测对象），按照跨省务工每人给予不超过1000元的标准给予外出务工一次性交通补助。 | 通过发放跨省务工一次性交通补助，减轻外出务工成本，促进脱贫人口（含监测对象）跨省外出务工、增加收入，不断激发转移就业内生动力，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 景洪市 | 全市 | 12 | 12 | 0 | 12 | 2026年 | 是 | 是 | 否 | 通过发放跨省务工一次性交通补助，减轻外出务工成本，促进脱贫人口（含监测对象）跨省外出务工、增加收入，不断激发转移就业内生动力，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 就业务工 | 否 | 景洪市人力资源和社会保障局 | 景洪市公共就业和人才服务中心 | 否 |  | 2026.04.01 | 2026.11.30
59 | 景洪市 | 各乡镇（街道） | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 景洪市2026年脱贫劳动力（含监测对象）省内跨州就业一次性交通补助 | 对2026年省内跨州务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口（含监测对象），按照省内跨州务工每人给予不超过500元的标准给予外出务工一次性交通补助。 | 对2026年省内跨州务工且稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测对象），按照省内跨州务工每人给予不超过500元的标准给予外出务工一次性交通补助，目标人数60人。 | 景洪市 | 全市 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2026 | 是 | 是 | 否 | 对2026年省内跨州务工且稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测对象），按照省内跨州务工每人给予不超过500元的标准给予外出务工一次性交通补助，目标人数60人。 | 就业务工 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市农业农村局 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.10
60 | 景洪市 | 各乡镇（街道） | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 景洪市2026年“雨露计划”职业教育补助项目 | 接受全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育的补助标准不低于5000元/人/年，接受全日制普通中专、技工院校中等职业教育的补助标准不低于4000元/人/年，接受全日制职业高中中等职业教育的补助标准为3000元/人/年。预计2025年春季、秋季学期雨露计划资金，共计需要资金190万元。 | 进一步做好雨露计划工作，确保符合条件的对象“应享尽享”，按照国家、省对中高等职业教育的脱贫人口及监测对象学生补助政策，2026年雨露计划补助预计发放人数390人或以上，按照职高3000元/年，中职4000元/年，高职5000元/年的标准进行补助。 | 景洪市 | 全市 | 190 | 190 | 0 | 190 | 2026 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 其他 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市农业农村局 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.10
61 | 景洪市 | 各乡镇（街道） | 产业发展 | 金融配套保险项目 | 小额贷款贴息 | 景洪市2025年小额贷款贴息项目 | 给予贷款过渡期脱贫人口小额信贷的脱贫人口及监测对象予以财政贴息。 | 2026年过渡期脱贫人口小额信贷财政全额贴息投入110万元，小额信贷受益脱贫户及监测对象不少于300人，及时给予脱贫人口及监测对象过渡期脱贫人口小额信贷财政全额贴息，减轻贷款脱贫户及监测对象经济负担，实现收入稳增。 | 景洪市 | 全市 | 110 | 110 | 0 | 110 | 2026 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 带动生产 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市农业农村局 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.10
62 | 景洪市 | 各乡镇（街道） | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 景洪市2026年肉牛产业生产奖补项目 | 通过该项目实施，对2025年来因市场价格波动大、导致增收困难的脱贫养殖户（监测对象）采取“先售后补、见犊补母”的方式给予一次性补贴 | 通过该项目实施，对2025年来因市场价格波动大、导致增收困难的脱贫养殖户（监测对象）采取“先售后补、见犊补母”的方式给予一次性补贴，降低因价格大幅下降导致的返贫风险，通过补贴激发养殖积极性，实现基础母牛存栏与犊牛繁育数量增长，带动肉牛产业产值提升，促进肉牛产业长期持续健康发展。 | 景洪市 | 全市 | 64 | 64 | 0 | 64 | 2026 | 是 | 是 | 否 | 每出栏一头肉牛，补助1000元，产犊一头，补助500元，根据政策规定，脱贫户每户每年补助金额合计不能超过16000元。 | 其他 | 否 | 景洪市农业农村局 | 景洪市畜牧服务中心 | 否 |  | 2026.01.01 | 2026.12.10